| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 12.04.2018 | № 374 |
| г. Североуральск |

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки поселка Калья

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, статьей 8 Правил землепользования и застройки Североуральского городского округа, утвержденных решением Думы Североуральского городского округа                                    от 21.12.2012 № 152, Положением о публичных слушаниях на территории Североуральского городского округа , утвержденным решением Североуральской муниципальной Думы от 26.10.2005 № 88, постановлением Главы Североуральского городского округа от 05.10.2006 № 1422 «О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний», на основании протокола заседания Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний                      от 19.03.2018, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Калья, утвержденные решением Думы Североуральского городского округа от 25.04.2012 № 33, в части дополнения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж-1 (зона индивидуальных жилых домов) видом «блокированные дома с приквартирными участками».

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта                               о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Калья (прилагается).

3. Назначить ответственным за разработку проекта о внесении изменений                     в Правила землепользования и застройки поселка Калья заведующего отделом градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа О.Я. Гарибова.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа                   В.В Паслера.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесении изменений в Правила землепользования застройки поселка Калья                           в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

Утвержден

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 12.04.2018 № 374

«О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования

и застройки поселка Калья»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки поселка Калья

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Калья (далее проект) | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка проекта и его проверка на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселка Калья | В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока направления предложений по проекту | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе (далее - Комиссия) |
| 3 | Направление по результатам проверки проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 3 дней со дня подготовки проекта | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки поселка Калья | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 5 | Проведение публичных слушаний в установленном порядке | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Глава Североуральского городского округа |
| 6 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект (в случае необходимости) | В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 7 | Направление проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Североуральского городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней после представления проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 9 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки поселка Калья | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Североуральского городского округа | Дума Североуральского городского округа |