**Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596-601,606 в муниципальном образовании Североуральского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом. Срок исполнения** | **Ед.** **измерения** | **Выполнение****Мероприятия** | **Исполнение показателей** |
| **План 2016 года** | **Период 2 квартал 2016 года** |
| **План** | **Факт** | **% от** **годового плана** |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»*** |
| **1.**Создание и модернизация 6500 высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, единиц:Промышленность | мест | Привлечение предприятий и организаций Североуральского городского округа к участию в Программе модернизации и создания новых рабочих мест. Реализация инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана развития Североуральского городского округа | 650220 | 16355 | 00 | -- |
| В т.ч. модернизация | 200 | 50 | 0 | - |
| Строительство | 100 | 25 | 0 | - |
| В т. ч. Модернизация |  |  | 0 | - |
| Розничная торговля | 30 | 7 | 0 | - |
| В т. ч. Модернизация | 30 | 7 | 0 | - |
| Сфера малого и среднего предпринимательства | 50 | 13 | 0 | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды, включая предоставление коммунальных услуг | 250 | 63 | 0 | - |
| В т. ч. Модернизация | 250 | 63 | 0 | - |
| На транспорте, включая транспортную логистику | - | - | 0 | - |
| **2.**Увеличение объема инвестиций**Индикатор:** объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | Млн. руб. |  | 1800 | 450 | На 01.04.2016.-254,5 | - |
| **3**.Увеличение доли продукции высокотехнологичных отраслей экономики в 2018 году в 1.3 раза к уровню 2011 года**Индикатор**: объем отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности: | Млн. руб. |  | 41219,1 | 10304,8 | На 01.04.2016г.10006,1 | - |
| Добыча полезных ископаемых |  |  | - | - | - |  |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |  |  | 40082,1 | 10020,5 | 9488,9 | - |
| Производство машин и оборудования |  |  | 1124,7 | 281,2 | 291,9 | - |
| Текстильное и швейное производство |  |  | 12,3 | 3,1 | 2,5 | - |
| **4.**Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза к уровню 2011 года**Индикатор**: производительность труда (выработка на 1 работающего). | Млн. руб. | Разработан План мероприятий («дорожная карта») «Повышение производительности труда в экономике Североуральского городского округа» | 2,9 | 0,7 | На 01.01.2016.- 6,9 | - |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»*** |
| **1.**Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. | Руб. | Привлечение предприятий к участию в Программе создания и модернизации рабочих мест. Создание высокопроизводительных рабочих мест. |  | - | На 01.04.2016г.29 803,7 |  |
| **2.**Увеличение к 2018 году размера средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики в 1,4-1,5 раза. | Руб. | Разработка и утверждение Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях. Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений. |  | - | На 01.04.2016г. 22 691,0 |  |
| **3.Повышение заработной платы работников образовательных учреждений** |  |  |  |  |  |
| **3.1**.Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования**Индикатор**: Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования | Руб. | 1.Постановление Администрации СГО от 18.08.2014 г. №1168 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)» Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности образования Североуральского городского округа» на 2014-2018 годы» с изменениями на 04.09.2015 г.2.Соглашение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Главой Администрации Североуральского городского округа от 26.03.2015г. №625, №626 об утверждении целевых показателей и их значений, выделении средств субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования. | 31 351,9 | 31 406,7 | 40 148,28 | 128,1 |
| **3.2.**Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области**Индикатор**: Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Руб. | 28 814,9 | 28 814,9 | 30 227,89 | 104,9 |
| **3.3.**Повышение фондов оплаты труда работников образовательных учреждений**Индикатор**:**1)**Размер повышения фондов оплаты труда учреждений дополнительного образования**2)**Размер повышения фондов оплаты труда учреждений, не относящимся к пп 3.1-3.3. | % | 5 | 5 | 5 | 100% |
| **4**.Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области**Индикатор**: Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:-работники учреждений культуры-до 100% от средней заработной платы в регионе | Руб. | Постановление Администрации Североуральского городского округа от 23.06.2014г. №821 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории Североуральского городского округа» | 24 719,0 | 24 507,0 | 24,507,0 | 99,15 |
| **5**.Реализация государственной социальной политики РФ.**Индикатор**: создание специальных рабочих мест для инвалидов | мест | Мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области. Проведено информирование работодателей города о возможности участия в данном мероприятии | - | - | - | - |
| **6.Дальнейшее сохранение и развитие российской культуры****6.1**.Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг**Индикатор: 1)** Количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные библиотеки  | экземпляров | Реализация муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы,Подпрограмма 3: Развитие библиотечного дела на территории Североуральского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2)** Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек  | записей | 39 922 | 21 475 | 21 475 | 53,8% |
| **3)** Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания | единиц |  | 500 | 445 | 445 | 89,0% |
| **7.**Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей**Индикатор:** Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 17 лет | Проценты | Участие учащихся и преподавателей детских школ искусств в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня | 6,03,5 | 4,92,9 | 4,92,9 | 81,67%82,86% |
| **8.**Создание виртуального музея |  | В музее создан сайт. Ведется подготовительная работа для создания виртуального музея  | 1 | 0 | 0 | - |
| **9.**Увеличение количества выставочных проектов**Индикатор**: **1)**Количество передвижных музейных выставок | единиц | Реализация муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы,Подпрограмма 2: Развитие музейного обслуживания населения Североуральского городского округа.Участие муниципального музея в проекте по обменным выставкам | 10 | 2 | 2 | 20,0 |
| **2**)Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях | единиц | 22 | 10 | 10 | 45,46% |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598 «О Совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».*** |
| **1.**Снижение смертности от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, выполнение плана по ДД (95%).Осуществление мониторинга заболеваемости и эффективности лечения больных с ОНМК и ОКС, госпитализация больных с ОНМК в специализированное отделение (сосудистое) в межмуниципальном центре. Проведение телеЭКГ. | 702 | 351 | 353,3 | 50,3 |
| **2.**Снижение смертности от новообразований (в т. ч. от злокачественных) | На 100 тыс. населения | Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения.Проведение скриннинговых исследований на онкологию, проведение цитологических исследований. Проведение маммографии, оказание паллиативной медицинской помощи. | 268,1 | 105 | 139,4 | 51,9 |
| **3**.Снижение смертности от туберкулеза | На 100 тыс. населения | Выполнение плана по флюорографическому обследованию населения (100%) | 12,7 | 3,8 | 0 | 0 |
| **4**.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | На 100 тыс. населения | Соблюдение схемы маршрутизации пациентов травматологического профиля, соблюдение порядка оказания травматологической помощи, оборудование машин скорой медицинской помощи системой АДИС-глонасс | 16,5 | 3,05 | 0 | 0 |
| **5**.Снижение младенческой смертности | На 1000 детей родившихся живыми | Внедрение программного средства «Мониторинг беременных», маршрутизация беременныхМониторинг каждого случая младенческой смертности, наблюдение за детьми первого года жизни в соответствии с имеющимися стандартами. | 6,2 | 3,1 | 8,8 | 141,9 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»*** |
| **1**.**Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100 %** |  |  |  |  |  |
| **1.1**.Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет | % | Постановление Администрации Североуральского городского округа №1537 от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы» с изменениями от 09.12.2015г. (ПА СГО №2160). Осуществлен возврат ранее перепрофилированного детского сада на 110 мест по адресу г. Североуральска, ул. Свердлова 17., на базе МБОУ ООШ №4 (п.Баяновка) открыта дошкольная группа на 20 мест.  | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0% |
| **2.Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам до 70-75% в общей численности детей этого возраста** |  |  |  |  |  |
| **2.1**.Доля обучающихся 5-18 лет по дополнительным образовательным программам в общей численности детей от 5 до 18 лет  |  | 1.Открытие новых отделений в действующих учреждениях дополнительного образования.2.Реализация внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС через модель дополнительного образования 1-5 классах, двух шестых и двух седьмых классах в п. Черемухово. | 75 | 75 | 82 | 109,3 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»*** |
| Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет**Индикатор: 1)** увеличение жилищной обеспеченности | Кв.м. | Ввод в эксплуатацию жилья:Многоквартирные жилые домаиндивидуальные | 4000 |  | 2355,7 | 58,9 |
| **2)**коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | количество | Количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического класса | 30 | 7 | 12 | 40,0 |
| **2**.Снижение стоимости 1 кв.м. жилья на 20% путем увеличения ввода в эксплуатацию жилья экономического класса.**Индикатор**: **1)** доля ввода жилья экономического класса | Кв.м. | Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса | - | 0 | 0 | 0 |
| **2)**предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ | количество | Увеличение количества бесплатно предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, установленных законом Свердловской области №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | 7 | 3 | 7 | 100,0 |
| Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условияИндикатор: Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. | количество | Приобретение жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на вторичном рынке. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»*** |
| **1**.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году-не менее 90 процентов | % | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского городского округа, в ограничении возможности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского городского округа по вопросам определения особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих.Проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. | 75 | 75 | 75 | 100% |
| **2.**Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | % | Открыт и полноценно работает филиал МФЦ в Североуральском городском округе и 1 1 окно филиала в п. Черемухово | 100 | 100 | 100 | 100% |
| **3.**Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году-до 2 | количество | Регламентация муниципальных услуг | 60 | 10 | 12 | 20,0 |
| **4.**Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги к 2014 году - до 15 минут | минут | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского городского округа в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной до 15 минут | 15 | 15 | 15 | 100% |
| **5**.Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов | % | Перевод муниципальных услуг в электронный вид. Информирование граждан в средствах массовой информации о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде. | 90 | 70 | 76 | 84,4 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»*** |
| **1**.Повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году до 1.754**Индикаторы:**1)Показатель рождаемости | На 1000 населения | Реализация программы по снижению смертности на территории СГО | 12,7 | 6,4 | 5,4 | 42,5 |
| 2)Соотношение числа абортов к числу рождений |  | Проведение доабортного консультирования | 0,86 | 0,43 | 0,38 | 44,2 |
| 3)Показатель младенческой смертности | На 1000 детей родившихся живыми | Реализуется программа по снижению младенческой смертности на территории СГО | 6,2 | 3,1 | 8,8 | 141,9 |
| 4)Показатель материнской смертности | На 1000 населения |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области к 2018 году до 74,1 лет** |  |  |  |  |  |
| **Индикаторы Медикосоциальные**1)Показатель общей смертности | На 1000 населения | Реализация программы по снижению смертности на территории СГО | 16,6 | 8,3 | 8,7 | 52,4 |
| 2)Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом | На 1000 населения | Пропаганда здорового образа жизни активизация работы со средствами массовой информации | 30,0 | 15,0 | 24,0 | 80,0 |
| 3)Показатель первичной заболеваемости наркоманией | На 1000 населения | Пропаганда здорового образа жизни активизация работы со средствами массовой информации | 6,6 | 3,3 | 4,8 | 0,7 |
| 4)Показатель смертности в трудоспособном возрасте | На 1000 населения | Реализация программы по снижению смертности на территории СГО | 935 | 467 | 396 | 42,3 |
| 5)Охват флюорографическими обследованиями населения | % | Пропаганда здорового образа жизни, активизация работы со средствами массовой информации | 27119 | 13559 | 14821 | 54,7 |
| 6)Охват профилактическими осмотрами детского населения от числа подлежащих | % | Пропаганда здорового образа жизни, активизация работы со средствами массовой информации | 8 379 | 4189,5 | 3665 | 43,7 |
| **Индикаторы Экологические**1)Доля населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2)Доля населения подверженного неблагоприятному воздействию атмосферного воздуха | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | 1. Откорректирован список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 год.2.На прием по вопросам улучшения жилищных условий молодых семей обратилось 19 молодые семьи.3.По запросу Министерства физической культуры , спорта и молодежной политики Свердловской области Администрацией Североуральского городского округа:1) представляется выписка из Решения Думы Североуральского городского округа от 24.12.2015 года №114 «О бюджете Североуральского городского округа на 2016 год» в части предусмотренных расходов на 2016 год для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;2) представляется информация «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Североуральскому городскому округу для определения размера социальных выплат молодым семьям на первый квартал 2016 год»; 3) направлено уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников подпрограммы , изъявивших желание получить социальную выплату по Североуральскому городскому округу;4) проведен мониторинг обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Свердловской области за 1,2 кварталы 2016 год;5) выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат 4-м молодым семьям;6)внесены изменения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в части увеличения со финансирования (+111,0тыс.руб.) до суммы 845,4 тыс.руб.7)проведена работа по проверке документов, представленных для оплаты свидетельства, документы направлены в банк.Ежеквартально проводится мониторинг финансирования программ по обеспечению жильем молодых семей.Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. Направлен ответ Жителю Североуральска по электронному обращению. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| **4.**Совершенствование демографической политики Российской Федерации**Индикатор**:1)Доля населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % |  Проведено 44 соревнования. Приняло участие 6177 человек. В том числе проведено соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 2, в них приняло участие 21 спортсмен. За пределами СГО приняло участие 180 спортсменов в 31 соревновании.Завоевано медалей различного достоинства – 75.Значимые мероприятия:Фестиваль «Лыжня Лукьяновых» с участием Олимпийского Чемпиона В. Майгурова;Фестиваль «Всемирный День снега». | 21,0 | - | 29,0 | 138,1% |
| 2)Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | Проведено информирование населения о возможности профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет через средства массовой информации, распространялись буклеты, размещалась информация на стендах Центра занятости, в учреждениях, организациях, предприятиях. | 13 | 3 | 7 | 53,8 |
| **5**.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области к 2018 году до 74,1**Индикатор:**Потребление алкоголя на душу населения | % | Мониторинг потребления алкоголя на душу населения по данным отдела сводной информации государственной статистики в г. Североуральске | 18.4 | 18,4 | 18,4 | 100% |
| Доля обучающихся 7-8 классов учреждений общего образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных веществ от общего количества обучающихся 7-8 классов | % | 1.Реализация мероприятий профилактических программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и законопослушное поведение.2.Системная работа с родителями обучающихся.3.Проведение семинаров-практикумов для педагогов.4.Анкетирование родителей.5.Работа «Школы родителей» в МБОУ ДОД Центр «Остров»6.Индивидуальные консультации психологов родителей, детей, педагогов. | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Доля обучающихся учреждений общего образования, сдавших нормы ГТО, от общего количества обучающихся, принимавших участие в сдаче норм ГТО  | % | 1.Реализация школьных и городских планов спортивных мероприятий.2.Мероприятия по профилактике и пропаганде здорового образа жизни.3.Использование спортивных объектов (бассейны, стадионы, лыжные базы) для массовых занятий физкультурой и спортом в рамках внеурочной деятельности и внеклассной работы. | 15 | 0 | 21,8 | 145,3% |
| Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 1.Эффективное использование площадей действующих дошкольных учреждений, которое позволило увеличить количество детей в группах и повысить посещаемость ДОУ.2.Открытие дошкольной группы на базе МБОУ ООШ №4 в п. Баяновка на 20 мест и возврат ранее перепрофилированного детского сада на 110 мест в городею | 86 | 86 | 93 | 108,1 |