## Лист2
Приложение к постановлению Администрации Североуральского городского округа от 25.12.2018 № 1379 Приложение № 2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» на 2018-2022 годы
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы
|  | начала реализации | окончания реализации
Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.)
Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий
1.1.Благоустройство мест общего пользования Североуральского городского округа «Аллея Славы» по улице Молодежная на участке между ул. Белинского и ул.Чайковского | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2018 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | стр 1,2 приложения 1
1.3.Комплексное благоустройство общественной территории (Молодежный сквер по ул.Ленина) |  | 2019 | 2019
1.4.Благоустройство общественной территории |  | 2020 | 2020
1.5.Благоустройство общественной территории |  | 2021 | 2021
1.6.Благоустройство общественной территории |  | 2022 | 2022
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий
2.1. Благоустройство дворовых территорий Североуральского городского округа (г. Североуральск, ул. Ленина, 42,43; п. Черемухово, квартал 13) за рамками софинансирования | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2018 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | стр 3,4 приложения 1
2.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий(Молодежная 9, Ленина 22, Свердлова 29,33, 50 лет СУБРа 35) |  | 2019 | 2019
2.3. Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | 2020
2.4. Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 | 2021
2.5. Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 2022
Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия, а также объема трудового участия.
3.1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2022 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.).2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий(информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.). | стр 5,6 приложения 1