| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 23.04.2018 | № 406 |
| г. Североуральск |

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки города Североуральска

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, статьей 8, главой 7 Правил землепользования и застройки города Североуральска, утвержденных решением Думы Североуральского городского округа от 28.10.2009 № 151, Положением                          о публичных слушаниях на территории Североуральского городского округа, утвержденным решением Североуральской муниципальной Думы от 26.10.2005 № 88, постановлением Главы Североуральского городского округа от 05.10.2006 № 1422 «О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний», на основании протокола заседания Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе                           и проведению публичных слушаний от 16.04.2018, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска в части: изменения территориальной зоны Ж-5 (зона смешанной застройки среднеэтажных                                   и многоэтажных многоквартирных жилых домов) и территории, на которую градостроительный регламент не назначен, на ОДК (общественно-деловая зона комплексная) в отношении следующих земельных участков, расположенных                    по адресам: Свердловская область, город Североуральск, улица Максима Горького, дом 33, дом 38, дом 40, улица Первомайская, дом 33, дом 35, дом 46,                 дом 48, улица Каржавина, дом 12, дом 14, улица Пирогова, дом 67, дом 68,                     дом 69, дом 70 в соответствии с Генеральным планом города Североуральска, утвержденным решением Думы Североуральского городского округа                               от 21.12.2012 № 152.

2.	Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки                                  города Североуральска (прилагается).

3.	Назначить ответственным за разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска заведующего отделом градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа О.Я. Гарибова.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа                   В.В. Паслера.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесении изменений в Правила землепользования застройки                                           города Североуральска в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 23.04.2018 № 406

«О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска (далее проект) | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка проекта и его проверка на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города Североуральска | В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока направления предложений по проекту | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе (далее - Комиссия) |
| 3 | Направление по результатам проверки проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 3 дней со дня подготовки проекта | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 5 | Проведение публичных слушаний в установленном порядке | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Глава Североуральского городского округа |
| 6 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект (в случае необходимости) | В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 7 | Направление проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Североуральского городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней после представления проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 9 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки города Североуральска | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Североуральского городского округа | Дума Североуральского городского округа |