## Лист1
Приложение к постановлению Администрации Североуральского городского округа от 27.12.2018 № 1409
Приложение № 3 к муниципальной программе Североуральского городского округа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе» на 2014-2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
Муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе» на 2014-2021 годы
№ строки | Наименование объекта капитального строительства / Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления ПСД) | в ценах соответствующих лет реализации проекта |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
[6 empty] | начало | ввод (завершение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
Мероприятие 2- Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление авторского надзора
1 | Объект 1"Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина п.Калья | Североуральский городской округ город Североуральск,поселок Калья | муниципальная | 2362.3035 | 2362.3035 | 2018 год | 2018 год
2 | Всего по объекту 1, в том числе: | [6 empty] | 2362.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.3035 | 0 | 0 | 0
3 | местный бюджет | [6 empty] | 2362.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.3035 | 0 | 0 | 0
4 | Объект 2"Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции моста через р. Сарайная, находящегося по ул. Буденного-Ст.Разина, г. Североуральск | Североуральский городской округ город Североуральск | муниципальная | 1677.8694 | 2137.6965 | 2018 год | 2018 год
5 | Всего по объекту 2, в том числе: | [6 empty] | 2137.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.6965 | 0 | 0 | 0
6 | местный бюджет | [6 empty] | 2137.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.6965 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | [6 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0