## Приложение № 1
К постановлению Администрации Североуральского городского округа от 08.11. 2017 № 1158
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории североуральского городского округа на период 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы в Североуральском городском округе
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 г.
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 571.1 | 508.1 | 0 | 508.1 | 368.8 | 26 | 2341398.21 | 4608.14 | 9313.38 | 2018
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 940.2 | 524.6 | 13 | 38.6 | 257.7 | 21 | 3294354.99 | 6279.75 | 9313.38 | 2018
3 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 902.6 | 508 | 0 | 508 | 471.7 | 23 | 3522302.45 | 6933.67 | 9313.38 | 2018
4 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 359.4 | 304 | 0 | 304 | 237.2 | 19 | 1090375.2 | 3586.76 | 12829.13 | 2018
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | 1949 |  | Каменные | 2 | 1 | 864.3 | 480.4 | 0 | 480.4 | 427 | 17 | 2733400.28 | 5689.84 | 9313.38 | 2018
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | 1950 |  | Каменные | 2 | 1 | 864.8 | 477.4 | 185.4 | 292 | 292 | 7 | 2244667.06 | 4701.86 | 9313.38 | 2018
7 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 389.5 | 346.5 | 0 | 346.5 |  | 13 | 2533060.03 | 7310.42 | 9313.38 | 2018
8 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 26 | 1955 | 2008 | Каменные | 2 | 2 | 870.6 | 783.7 | 0 | 783.8 |  | 24 | 7447323.25 | 9502.77 | 9313.38 | 2018
9 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 28 | 1955 |  | Каменные | 2 | 2 | 755.6 | 679.2 | 0 | 679.2 |  | 24 | 6482394.37 | 9544.16 | 9313.38 | 2018
10 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 30 | 1955 |  | Каменные | 2 | 2 | 389.9 | 349.4 | 0 | 349.4 |  |  | 3788812.29 | 10843.77 | 9313.38 | 2018
11 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1955 | 1989 | Каменные | 2 | 2 | 743.3 | 664.8 | 63.1 | 601.7 |  | 18 | 4971180.67 | 7477.71 | 9313.38 | 2018
12 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 381.7 | 342.7 | 0 | 342.7 | 294.4 | 13 | 2724019.52 | 7948.7 | 9313.38 | 2018
13 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1955 | 2007 | Каменные | 2 | 1 | 390.6 | 352.4 | 152.5 | 199.9 |  | 1 | 2530285.74 | 7180.15 | 9313.38 | 2018
14 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 5 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 388.4 | 349.3 | 0 | 349.3 |  |  | 3620206.88 | 10364.18 | 9313.38 | 2018
15 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 9 | 1955 | 1985 | Каменные | 2 | 1 | 387.4 | 348.5 | 0 | 348.5 |  |  | 3634513.57 | 10429.02 | 9313.38 | 2018
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 23 | 1955 | 1992 | Каменные | 2 | 1 | 388.1 | 350 | 0 | 350 |  | 15 | 2231676.46 | 6376.22 | 9313.38 | 2018
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 1956 |  | Каменные | 5 | 6 | 5655.8 | 5104.6 | 900.8 | 4203.8 |  |  | 5658327.45 | 1108.48 | 5367.91 | 2018
18 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 9 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 657.1 | 390.9 | 0 | 390.9 |  | 26 | 3595900.34 | 9199.03 | 12829.13 | 2018
19 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 382.3 | 346.9 | 53.8 | 293.1 |  | 10 | 24848.79 | 71.63 | 12829.13 | 2018
20 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 16 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 654.9 | 588.9 | 0 | 588.9 |  | 26 | 5248566.02 | 8912.49 | 12829.13 | 2018
21 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 650.3 | 581 | 0 | 581 |  | 23 | 41617.61 | 71.63 | 12829.13 | 2018
22 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 587 | 0 | 587 |  | 43 | 42047.39 | 71.63 | 12829.13 | 2018
23 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 1 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389.1 | 351.5 | 0 | 351.5 |  | 14 | 3414601.51 | 9714.37 | 12829.13 | 2018
24 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 645.5 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 32 | 411180.65 | 715.22 | 12829.13 | 2018
25 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.3 | 589.6 | 0 | 589.6 |  | 25 | 37541.02 | 63.67 | 12829.13 | 2018
26 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 53 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 654.3 | 587.5 | 0 | 587.5 |  | 35 | 5859054.91 | 9972.86 | 12829.13 | 2018
27 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 60 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 591.9 | 0 | 591.9 |  | 31 | 5878191.34 | 9931.05 | 12829.13 | 2018
28 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 63 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 656.5 | 592.1 | 0 | 592.1 |  | 15 | 5438233.19 | 9184.65 | 12829.13 | 2018
29 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 344.7 | 0 | 344.7 |  | 20 | 24691.21 | 71.63 | 12829.13 | 2018
30 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 32 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 634.7 | 566.3 | 0 | 566.3 |  | 23 | 5934613.56 | 10479.63 | 12829.13 | 2018
31 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 659.4 | 589.1 | 0 | 589.1 |  | 21 | 42197.81 | 71.63 | 12829.13 | 2018
32 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 664.4 | 591.7 | 0 | 591.7 |  | 31 | 42384.06 | 71.63 | 12829.13 | 2018
33 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 27 | 1965 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 4288 | 3954.4 | 333.6 | 3586.1 |  |  | 6222105.32 | 1573.46 | 5367.91 | 2018
34 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 12 | 1992 |  | Панельные | 9 | 9 | 12657.7 | 11277.1 | 1352 | 9925.1 | 1380.6 |  | 3976000 | 352.57 | 5218.02 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 41191.4 | 35579.1 | 3054.2 | 32017.3 | 3729.4 | 596 | 107082073.15 | 190414.39 | - | -
2019 г.
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 389.5 | 346.5 | 0 | 346.5 |  | 13 | 1453327.11 | 4194.31 | 9313.38 | 2019
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1955 | 1989 | Каменные | 2 | 2 | 743.3 | 664.8 | 63.1 | 601.7 |  | 18 | 1850657.51 | 2783.78 | 9313.38 | 2019
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1955 | 2007 | Каменные | 2 | 1 | 390.6 | 352.4 | 152.5 | 199.9 |  | 1 | 1104083.28 | 3133.04 | 9313.38 | 2019
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 11 | 1956 | 1990 | Комбинированные | 2 | 1 | 760 | 350.2 |  | 350.2 |  | 10 | 820475.95 | 2342.88 | 12829.13 | 2019
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1956 | 2006 | Комбинированные | 2 | 2 | 1468 | 689.2 |  | 689.2 |  | 16 | 1614711.66 | 2342.88 | 12829.13 | 2019
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1956 | 1994 | Комбинированные | 2 | 2 | 1713 | 873.8 |  | 873.8 |  | 17 | 2047206.97 | 2342.88 | 12829.13 | 2019
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 43 | 1956 | 2005 | Комбинированные | 2 | 1 | 946.2 | 517.5 |  | 517.5 |  | 18 | 855475.65 | 1653.09 | 12829.13 | 2019
42 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 42 | 1956 | 1989 | Комбинированные | 2 | 1 | 929.3 | 505.7 |  | 505.7 |  | 12 | 1184793.52 | 2342.88 | 12829.13 | 2019
43 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 684.2 | 367.6 |  | 367.6 |  | 25 | 3131130.66 | 8517.77 | 9313.38 | 2019
44 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1205.9 | 645.7 |  | 645.7 |  | 25 | 5212846.17 | 8073.17 | 9313.38 | 2019
45 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 717.8 | 388.8 |  | 388.8 |  | 17 | 3275714.77 | 8425.19 | 9313.38 | 2019
46 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1217.4 | 662.7 |  | 662.7 |  | 21 | 5282038.23 | 7970.48 | 9313.38 | 2019
47 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1219.7 | 653.6 |  | 653.6 |  | 25 | 5270706.32 | 8064.12 | 9313.38 | 2019
48 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1228.2 | 675.7 |  | 675.7 |  | 23 | 5264613.69 | 7791.35 | 9313.38 | 2019
49 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 710.5 | 391.4 |  | 391.4 |  | 12 | 3244460.92 | 8289.37 | 9313.38 | 2019
50 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1239.9 | 674.8 |  | 674.8 |  | 35 | 5344876.75 | 7920.68 | 9313.38 | 2019
51 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 4 | 1956 | 1986 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.7 | 332.8 | 130.6 | 202.2 |  | 11 | 2571597.47 | 7727.16 | 12829.13 | 2019
52 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 6 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 340.4 | 340.4 | 133.6 | 206.8 |  | 19 | 2608725.39 | 7663.71 | 12829.13 | 2019
53 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 24 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 518.3 | 518.3 |  | 518.3 |  |  | 3416863.23 | 6592.44 | 12829.13 | 2019
54 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 12 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 594.8 | 340.7 |  | 340.7 |  | 13 | 2532965.74 | 7434.59 | 12829.13 | 2019
55 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 382.3 | 346.9 | 53.8 | 293.1 |  | 10 | 3344922.14 | 9642.32 | 12829.13 | 2019
56 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 650.3 | 581 | 0 | 581 |  | 23 | 5996643.46 | 10321.25 | 12829.13 | 2019
57 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 587 | 0 | 587 |  | 43 | 5896037.04 | 10044.36 | 12829.13 | 2019
58 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 11 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1041.3 | 586 |  | 586 |  | 37 | 4298790.6 | 7335.82 | 12829.13 | 2019
59 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 645.5 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 32 | 6549372.74 | 11392.19 | 12829.13 | 2019
60 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 3 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1043.1 | 595 |  | 595 |  | 12 | 4423986.42 | 7435.27 | 12829.13 | 2019
61 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.3 | 589.6 | 0 | 589.6 |  | 25 | 5479889.89 | 9294.25 | 12829.13 | 2019
62 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 61 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1034.1 | 584.9 |  | 584.9 |  | 25 | 4370206.54 | 7471.72 | 12829.13 | 2019
63 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 344.7 | 0 | 344.7 |  | 20 | 3154142.25 | 9150.4 | 12829.13 | 2019
64 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 30 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 600.3 | 346.2 |  | 346.2 |  | 10 | 2545041.92 | 7351.36 | 12829.13 | 2019
65 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 659.4 | 589.1 | 0 | 589.1 |  | 21 | 5341911.55 | 9067.92 | 12829.13 | 2019
66 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 10 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1030.9 | 582.7 |  | 582.7 |  | 23 | 4327167.46 | 7426.06 | 12829.13 | 2019
67 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 664.4 | 591.7 | 0 | 591.7 |  | 31 | 5799574.01 | 9801.54 | 12829.13 | 2019
68 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Толмачева, д. 2 | 1956 | 1999 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 591.7 | 337.1 |  | 337.1 |  | 17 | 2531196.63 | 7508.74 | 12829.13 | 2019
69 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 13 | 1956 | 1997 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 815.2 | 408.6 |  | 408.6 |  | 27 | 32520.47 | 79.59 | 9313.38 | 2019
70 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 15 | 1956 | 1993 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1195.3 | 730 |  | 730 |  | 27 | 58100.7 | 79.59 | 9313.38 | 2019
71 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 17 | 1956 | 1987 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 781.1 | 424.7 |  | 424.7 |  | 12 | 33801.87 | 79.59 | 9313.38 | 2019
72 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 36 | 1956 | 1995 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 740.5 | 424.8 |  | 424.8 |  | 13 | 3404167.02 | 8013.58 | 9313.38 | 2019
73 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 42 | 1956 | 1992 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 737.6 | 418.1 |  | 418.1 |  | 16 | 3388734.32 | 8105.08 | 9313.38 | 2019
74 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 44 | 1956 | 1992 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1521.4 | 733.1 |  | 733.1 |  | 19 | 58347.43 | 79.59 | 9313.38 | 2019
75 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 46 | 1956 | 1993 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1225.2 | 749.3 |  | 749.3 |  | 20 | 59636.79 | 79.59 | 9313.38 | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 34409.3 | 21418 | 533.6 | 20884.4 | 0 | 794 | 129181462.24 | 255365.58 | - | -
2020 г.
76 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 1956 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 1515.3 | 546 |  | 546 |  | 16 | 1279211.5 | 2342.88 | 12829.13 | 2020
77 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 677.8 | 368.9 |  | 368.9 |  | 12 | 3054609.33 | 8280.32 | 9313.38 | 2020
78 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1168.1 | 634 |  | 634 |  | 25 | 5019982.48 | 7917.95 | 9313.38 | 2020
79 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 344.7 | 0 | 344.7 |  | 20 | 461664.85 | 1339.32 | 12829.13 | 2020
80 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 659.4 | 589.1 | 0 | 589.1 |  | 21 | 1243161.13 | 2110.27 | 12829.13 | 2020
81 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 1956 | 1980 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1548.6 | 718.1 |  | 718.1 |  | 23 | 5231035.46 | 7284.55 | 9313.38 | 2020
82 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 40 | 1956 | 1985 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1510 | 729.5 |  | 729.5 |  | 28 | 58060.91 | 79.59 | 9313.38 | 2020
83 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 48 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1218.8 | 725.2 |  | 725.2 |  | 24 | 341543.09 | 470.96 | 9313.38 | 2020
84 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 8 | 1957 |  | Комбинированные | 5 | 6 | 9085.1 | 4250.8 | 848 | 3402.8 |  | 117 | 1957921.88 | 460.6 |  | 2020
85 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 10 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1206.9 | 661.5 |  | 661.5 |  | 27 | 5265581.76 | 7960.06 | 9313.38 | 2020
86 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 4 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 689.2 | 378.5 |  | 378.5 |  | 15 | 3160082.35 | 8348.96 | 9313.38 | 2020
87 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 690.2 | 379.4 |  | 379.4 |  | 16 | 1773036.4 | 4673.26 | 9313.38 | 2020
88 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1188 | 656.3 |  | 656.3 |  | 26 | 2643116.87 | 4027.3 | 9313.38 | 2020
89 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 29 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1190.3 | 658.4 |  | 658.4 |  | 28 | 4721614.74 | 7171.35 | 9313.38 | 2020
90 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1179.8 | 645.5 |  | 645.5 |  | 17 | 5170934.14 | 8010.74 | 9313.38 | 2020
91 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 11 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1197.5 | 650.3 |  | 650.3 |  | 23 | 5215253.97 | 8019.77 | 9313.38 | 2020
92 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 9 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1215.2 | 661.7 |  | 661.7 |  | 28 | 5339414.88 | 8069.24 | 9313.38 | 2020
93 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 694.1 | 385.1 |  | 385.1 |  | 14 | 3207640.11 | 8329.37 | 9313.38 | 2020
94 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 19 | 1957 | 1972 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 701.3 | 389.6 |  | 389.6 |  | 12 | 1978994.51 | 5079.55 | 9313.38 | 2020
95 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 1 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 589.7 | 339.9 |  | 339.9 |  | 16 | 2507436.68 | 7376.98 | 12829.13 | 2020
96 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 3 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 599.8 | 349.2 |  | 349.2 |  | 21 | 2555600.23 | 7318.44 | 12829.13 | 2020
97 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 13 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 607.7 | 347.5 |  | 347.5 |  | 15 | 2486747.44 | 7156.11 | 12829.13 | 2020
98 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 1 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1243.9 | 578.7 |  | 578.7 |  | 27 | 4254847.19 | 7352.42 | 12829.13 | 2020
99 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 36 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 596.1 | 346.1 |  | 346.1 |  | 13 | 2007867.04 | 5801.41 | 12829.13 | 2020
100 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 38 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1039.3 | 591.2 |  | 591.2 |  | 30 | 3416003.1 | 5778.08 | 12829.13 | 2020
101 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 53 | 1957 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 336.8 | 108.9 |  | 108.9 |  | 2 | 1364555.38 | 12530.35 | 12829.13 | 2020
102 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 1985 |  | Железобетонные с монолитным каркасом | 5 | 16 | 13032.6 | 10151.1 | 613 | 9538.1 | 9538.1 |  | 14488448.29 | 1427.28 | 5367.91 | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 45759.3 | 27185.2 | 1461 | 25724.2 | 9538.1 | 616 | 90204365.71 | 154717.14 | - | -
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | - | - | - | - | - | 114102.5 | 77679.9 | 4779.4 | 72392.9 | 13267.5 | 1728 | 326467901.1 | 4202.73 | - | -

## Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Североуральского городского округа на период 2018-2020 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | 326467901.1 | 67928564.23 | 2 | 3800000 | 32920.75 | 142747815.96 | 4869.2 | 23629524.38 | 30743.81 | 76981786.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919834.4 | 0 | 6460375.53
Итого за 2018 год |  | 107082073.15 | 19696627.16 | 2 | 3800000 | 11198.45 | 54290886.2 | 1640.2 | 8748784.32 | 8470.13 | 16149661.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376957.76 | 0 | 2019156.19
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | 2341398.21 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 2232701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64042.58 | 0 | 44654.03
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | 3294354.99 | 0 | 0 | 0 | 526 | 2604552.64 | 0 | 155406 | 586 | 423968.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63361.99 | 0 | 47066.26
3 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | 3522302.45 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2808113.26 | 0 | 155528.72 | 498 | 453147.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60828 | 0 | 44685.33
4 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | 1090375.2 | 1009049.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81325.34
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | 2733400.28 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 2171565.8 | 0 | 91249.4 | 440 | 379483.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58246.89 | 0 | 32854.91
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | 2244667.06 | 0 | 0 | 0 | 483.6 | 1730641.1 | 0 | 83280.86 | 440 | 386732.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44013.08
7 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 2533060.03 | 815487.38 | 0 | 0 | 340.65 | 1613887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554.06 | 0 | 76131.41
8 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 26 | 7447323.25 | 1849889.54 | 0 | 0 | 705.73 | 3191636.68 | 94.5 | 411838.88 | 740.92 | 1855476.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56137.2 | 0 | 82344.11
9 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 28 | 6482394.37 | 1570719.24 | 0 | 0 | 653.69 | 2713279.58 | 111.5 | 399703.76 | 600.62 | 1677019.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48723.4 | 0 | 72948.85
10 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 30 | 3788812.29 | 807871.66 | 0 | 0 | 366.75 | 1615373.98 | 74.9 | 272457.28 | 395.64 | 962450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57495.82 | 0 | 73163.07
11 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 4971180.67 | 1720947.4 | 0 | 0 | 654.76 | 3072075.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47889.3 | 0 | 130268.25
12 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | 2724019.52 | 0 | 0 | 0 | 325.1 | 1780022.92 | 39 | 140502.6 | 330.46 | 723341.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27275.49 | 0 | 52877.33
13 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 2530285.74 | 780713.96 | 0 | 0 | 345.62 | 1656121.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.26 | 0 | 69429.78
14 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 5 | 3620206.88 | 802156.92 | 0 | 0 | 360.03 | 1674469.56 | 111.9 | 186064.76 | 386.4 | 830318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57336.64 | 0 | 69860.2
15 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 9 | 3634513.57 | 802156.92 | 0 | 0 | 352.47 | 1605307.4 | 111.4 | 238610.16 | 383.51 | 861094.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57201.33 | 0 | 70143.38
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 23 | 2231676.46 | 802156.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 348652.24 | 389.76 | 1012529.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070.84 | 0 | 43266.78
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 5658327.45 | 3255387.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.8 | 2027201.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270087.08 | 0 | 105651.77
18 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 9 | 3595900.34 | 323548.92 | 0 | 0 | 527.39 | 2447365.16 | 0 | 724819.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251.86 | 0 | 69914.68
19 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 24848.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24848.79 | 0 | 0
20 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 16 | 5248566.02 | 1016008.22 | 0 | 0 | 512.26 | 2404448.24 | 0 | 407310.04 | 635.7 | 1276530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42183.49 | 0 | 102085.93
21 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 41617.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41617.61 | 0 | 0
22 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 42047.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42047.39 | 0 | 0
23 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 1 | 3414601.51 | 773577.32 | 0 | 0 | 296.14 | 1412881.26 | 0 | 344221.34 | 394.55 | 792284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25178.29 | 0 | 66459.28
24 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 411180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411180.65 | 0 | 0
25 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 37541.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37541.02 | 0 | 0
26 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 53 | 5859054.91 | 323725.92 | 0 | 0 | 515.2 | 3190527.66 | 0 | 678660.48 | 626.08 | 1257212.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299925.85 | 0 | 109002.53
27 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 60 | 5878191.34 | 1008988.5 | 0 | 0 | 502.96 | 2777884.02 | 0 | 662782.4 | 633.3 | 1271710.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42398.38 | 0 | 114427.31
28 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 63 | 5438233.19 | 1019604.96 | 0 | 0 | 514.36 | 2823725.84 | 0 | 722237.88 | 360.77 | 724451.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42412.7 | 0 | 105800.4
29 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 24691.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.21 | 0 | 0
30 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 32 | 5934613.56 | 1014635.98 | 0 | 0 | 521.2 | 2803675.28 | 0 | 698256.74 | 628.42 | 1261911.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40564.62 | 0 | 115569.59
31 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 42197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42197.81 | 0 | 0
32 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 42384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42384.06 | 0 | 0
33 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 27 | 6222105.32 | 0 | 0 | 0 | 1124.13 | 5960629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142263.15 | 0 | 119212.59
34 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 12 | 3976000 | 0 | 2 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 76000
Итого за 2019 год |  | 129181462.24 | 30442807.63 | 0 | 0 | 13187.6 | 48311981.92 | 1004.3 | 9687386.53 | 14292.52 | 36780200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261453.73 | 0 | 2697632.23
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 1453327.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 379524.58 | 393.45 | 997671.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76131.41
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1850657.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 266176.14 | 598.5 | 1454213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130268.25
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1104083.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 312574.92 | 381.03 | 722078.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69429.78
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 11 | 820475.95 | 450808.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 89427.07 | 0 | 236826.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27872.42 | 0 | 15541.25
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1614711.66 | 887200.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 175994.11 | 0 | 466078.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54853.43 | 0 | 30585.46
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 2047206.97 | 1124834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 223133.57 | 0 | 590915.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69545.74 | 0 | 38777.67
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 43 | 855475.65 | 666172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41187.83 | 0 | 15966.43
42 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 42 | 1184793.52 | 650982.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129135.55 | 0 | 341984.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40248.66 | 0 | 22442.06
43 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 3131130.66 | 555936.19 | 0 | 0 | 420.1 | 1250234.4 | 0 | 141048.12 | 349.7 | 1093833.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29257.28 | 0 | 60821.05
44 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 5212846.17 | 976517.95 | 0 | 0 | 721.5 | 2147212.86 | 0 | 247755.09 | 539.9 | 1688764.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51391.26 | 0 | 101205
45 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 3275714.77 | 587997.78 | 0 | 0 | 425.5 | 1266305.02 | 0 | 149182.56 | 376.5 | 1177661.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30944.59 | 0 | 63622.94
46 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 5282038.23 | 1002227.73 | 0 | 0 | 730.6 | 2174294.82 | 0 | 254277.99 | 542.2 | 1695958.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52744.29 | 0 | 102535.18
47 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 5270706.32 | 988465.43 | 0 | 0 | 724.6 | 2156438.58 | 0 | 250786.32 | 550.1 | 1720668.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020.02 | 0 | 102327.18
48 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 5264613.69 | 1021888.15 | 0 | 0 | 719.6 | 2141558.38 | 0 | 259266.09 | 539 | 1685948.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53778.96 | 0 | 102173.23
49 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 3244460.92 | 591929.87 | 0 | 0 | 424.2 | 1262436.17 | 0 | 150180.18 | 366.3 | 1145757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31151.53 | 0 | 63006.07
50 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 5344876.75 | 1020527.02 | 0 | 0 | 733.5 | 2182925.34 | 0 | 258920.76 | 551.5 | 1725047.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53707.33 | 0 | 103748.42
51 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 4 | 2571597.47 | 727181.31 | 0 | 0 | 302.6 | 900549.7 | 0 | 130111.49 | 367.2 | 737363.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26487.55 | 0 | 49904.12
52 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 6 | 2608725.39 | 743787.61 | 0 | 0 | 303.6 | 903525.74 | 0 | 133082.78 | 373.8 | 750616.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27092.44 | 0 | 50620.25
53 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 24 | 3416863.23 | 1132506.24 | 0 | 0 | 0 | 1157965.13 | 0 | 202634.57 | 0 | 816317.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41251.5 | 0 | 66188.47
54 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 12 | 2532965.74 | 744443.13 | 0 | 0 | 325 | 967213 | 0 | 133200.07 | 304.7 | 611858.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27116.31 | 0 | 49134.3
55 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 3344922.14 | 773511.78 | 0 | 0 | 280.12 | 1425659.48 | 0 | 287619.1 | 394.68 | 792545.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65586.71
56 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 5996643.46 | 1821352.42 | 0 | 0 | 510.37 | 2384349.3 | 0 | 395746.04 | 636.24 | 1277614.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117581.24
57 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 5896037.04 | 1782497.38 | 0 | 0 | 522.23 | 2427503.08 | 0 | 388879.62 | 588.4 | 1181548.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115608.57
58 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 11 | 4298790.6 | 1280433.44 | 0 | 0 | 560.9 | 1669260.84 | 0 | 229102.56 | 493 | 989978.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46639.74 | 0 | 83375.51
59 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 6549372.74 | 1807960.6 | 0 | 0 | 514.6 | 2730469.26 | 0 | 682701.98 | 597.5 | 1199821.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128419.07
60 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 3 | 4423986.42 | 1300098.8 | 0 | 0 | 559.3 | 1664499.17 | 0 | 232621.2 | 544.6 | 1093594.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47356.05 | 0 | 85816.28
61 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 5479889.89 | 589191.7 | 0 | 0 | 509.56 | 2848494.04 | 0 | 741801.1 | 594.08 | 1192954.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107448.82
62 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 61 | 4370206.54 | 1278029.9 | 0 | 0 | 565.3 | 1682355.41 | 0 | 228672.5 | 522.8 | 1049819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46552.19 | 0 | 84777.54
63 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 3154142.25 | 320911.62 | 0 | 0 | 280.12 | 1620418.48 | 0 | 336974.96 | 405.36 | 813991.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61845.93
64 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 30 | 2545041.92 | 756460.85 | 0 | 0 | 326.3 | 971081.85 | 0 | 135350.35 | 301.4 | 605232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554.06 | 0 | 49362.51
65 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 5341911.55 | 589765.18 | 0 | 0 | 516.9 | 2662831.66 | 0 | 662297.42 | 658.48 | 1322273.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104743.36
66 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 10 | 4327167.46 | 1273222.81 | 0 | 0 | 562.8 | 1674915.31 | 0 | 227812.39 | 508.4 | 1020902.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46377.09 | 0 | 83937.07
67 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 5799574.01 | 984635.98 | 0 | 0 | 522.2 | 2688166.26 | 0 | 664033.2 | 671.8 | 1349021.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113717.14
68 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Толмачева, д. 2 | 2531196.63 | 736576.99 | 0 | 0 | 328.1 | 976438.72 | 0 | 131792.62 | 304 | 610453.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26829.79 | 0 | 49105.23
69 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 13 | 32520.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32520.47 | 0 | 0
70 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 15 | 58100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58100.7 | 0 | 0
71 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 17 | 33801.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33801.87 | 0 | 0
72 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 36 | 3404167.02 | 642442.02 | 0 | 0 | 402 | 1196368.08 | 0 | 162995.76 | 416.4 | 1302465.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33809.83 | 0 | 66085.44
73 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 42 | 3388734.32 | 632309.36 | 0 | 0 | 396 | 1178511.84 | 0 | 160424.97 | 421.5 | 1318418.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33276.58 | 0 | 65793.29
74 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 44 | 58347.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58347.43 | 0 | 0
75 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 46 | 59636.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59636.79 | 0 | 0
Итого за 2020 год |  | 90204365.71 | 17789129.44 | 0 | 0 | 8534.7 | 40144947.84 | 2224.7 | 5193353.53 | 7981.16 | 24051924.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281422.91 | 0 | 1743587.11
76 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 1279211.5 | 702860.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 139426.56 | 0 | 369237.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43456.14 | 0 | 24230.5
77 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 3054609.33 | 557902.22 | 0 | 0 | 409.9 | 1219878.8 | 0 | 141546.93 | 334.6 | 1046602.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29360.75 | 0 | 59318.6
78 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 5019982.48 | 958823.56 | 0 | 0 | 700.2 | 2083823.21 | 0 | 243265.8 | 507.1 | 1586168.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50460.06 | 0 | 97441.62
79 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 461664.85 | 452612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9052.25
80 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1243161.13 | 1218785.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24375.71
81 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 5231035.46 | 1086011.36 | 0 | 0 | 687 | 2044539.48 | 96 | 126875.52 | 580.26 | 1815006.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57153.58 | 0 | 101448.66
82 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 40 | 58060.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58060.91 | 0 | 0
83 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 48 | 341543.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278259.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57718.67 | 0 | 5565.18
84 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 8 | 1957921.88 | 502359.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.7 | 1085484.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338321.17 | 0 | 31756.88
85 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 10 | 5265581.76 | 1000412.91 | 0 | 0 | 705.9 | 2100786.64 | 0 | 253817.55 | 561.3 | 1755701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52648.79 | 0 | 102214.37
86 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 4 | 3160082.35 | 572420.69 | 0 | 0 | 409.9 | 1219878.8 | 0 | 145230.45 | 361.6 | 1131055.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124.82 | 0 | 61371.72
87 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 1773036.4 | 369163.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145575.78 | 381.7 | 1193927.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30196.45 | 0 | 34173.33
88 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 2643116.87 | 638593.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251822.31 | 527.4 | 1649665.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52234.92 | 0 | 50801.61
89 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 29 | 4721614.74 | 995724.65 | 0 | 0 | 688.2 | 2048110.73 | 0 | 252628.08 | 409.6 | 1281196.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52402.06 | 0 | 91553.19
90 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 5170934.14 | 976215.47 | 0 | 0 | 697 | 2074299.88 | 0 | 247678.35 | 550.2 | 1720981.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51375.35 | 0 | 100383.51
91 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 11 | 5215253.97 | 983474.69 | 0 | 0 | 712.2 | 2119535.69 | 0 | 249520.11 | 546.6 | 1709721.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51757.38 | 0 | 101245.03
92 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 9 | 5339414.88 | 1000715.39 | 0 | 0 | 709.7 | 2112095.59 | 0 | 253894.29 | 580.7 | 1816383.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52664.7 | 0 | 103661.77
93 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 3207640.11 | 582402.14 | 0 | 0 | 407 | 1211248.28 | 0 | 147762.87 | 375.1 | 1173282.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30650.11 | 0 | 62293.92
94 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 19 | 1978994.51 | 589207.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149489.52 | 374.4 | 1171093.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31008.26 | 0 | 38195.81
95 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 1 | 2507436.68 | 742695.1 | 0 | 0 | 319.8 | 951737.59 | 0 | 132887.3 | 301 | 604429.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27052.64 | 0 | 48634.98
96 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 3 | 2555600.23 | 763015.97 | 0 | 0 | 321.3 | 956201.65 | 0 | 136523.23 | 310 | 622501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792.83 | 0 | 49564.85
97 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 13 | 2486747.44 | 759301.41 | 0 | 0 | 325.4 | 968403.42 | 0 | 135858.6 | 0 | 547309.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27657.53 | 0 | 48217.45
98 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 1 | 4254847.19 | 1264482.65 | 0 | 0 | 550.1 | 1637119.6 | 0 | 226248.55 | 497.2 | 998412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46058.73 | 0 | 82525.26
99 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 36 | 2007867.04 | 241813.15 | 0 | 0 | 323.5 | 962748.94 | 0 | 135311.26 | 299.6 | 601617.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27546.1 | 0 | 38829.82
100 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 38 | 3416003.1 | 413059.61 | 0 | 0 | 567.6 | 1689200.3 | 0 | 231135.55 | 482.8 | 969496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47053.61 | 0 | 66057.83
101 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 53 | 1364555.38 | 417076.1 | 0 | 0 | 0 | 540978.17 | 0 | 83111.39 | 0 | 288136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8667.35 | 0 | 26586.04
102 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 14488448.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14204361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284087.22