УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

Североуральского городского округа

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_

**П Р О Г Р А М М А**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

**НА 2018 - 2030 ГОДЫ**

2018 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2018-2030 годы (Далее по тексту – Программа). |
| Основание для разработки  Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:  1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов**»;**  3.СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
| Заказчик  Программы | Администрация Североуральского городского округа  624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Чайковского, д.15 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «АгроНефтеХимПроект»  620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.12-б, 3 этаж. |
| Цель Программы | Создание условий сбалансированного, перспективного социального развития Североуральского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. |
| Задача Программы | Обеспечение населения Североуральского городского округа объектами социальной инфраструктуры (культуры, спорта и образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | **- Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях**  **- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах**  **- Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования**  **- Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;**  **- Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;**  **- Доля населения, обеспеченная объектами физической культуры.** |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.  Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2018 по 2030 годы в 2 этапа:  I этап – 2018 - 2022 г.г.;  II этап – 2023 – 2030 г.г.  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 861727,0 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников, но без учета федеральных инвестиционных проектов.  2018г. – 21727,0 тыс. рублей, местный бюджет;  - 41000,0 тыс. рублей, областной бюджет;  - 25000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники;  2019г. – 47500,0 тыс. рублей, местный бюджет;  - 153500,0 тыс. рублей, областной бюджет;  - 25000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники;  2020г. – 72500,0 тыс. рублей, местный бюджет;  - 91000,0 тыс. рублей, областной бюджет;  - 25000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники;  2021г. – 21500,0 тыс. рублей, местный бюджет;  - 55000,0 тыс. рублей, областной бюджет;  2022г. – 16500,0 тыс. рублей, местный бюджет;  - 30000,0 тыс. рублей, областной бюджет;  - 13500,0 тыс. рублей, внебюджетные источники;  2023-2030гг. – 64500,0 тыс. рублей местный бюджет,  - 107500,0 тыс. рублей областной бюджет,  - 51000,0 тыс. рублей внебюджетные источники.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2030 годы, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **- Сохранение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях на уровне 100%;**  **- Сохранение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах на уровне 100%;**  **- Увеличение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования с 18% до 30%;**  **- Увеличение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями с 43,1% до 70,0%;**  **- Увеличение доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями с 35,4% до 50,0%;**  **- Увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями с 27,6% до 57,0%.** |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.**
   1. **Описание социально-экономического состояния Североуральского городского округа, сведения о градостроительной деятельности.**

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики муниципального образования, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. Эффективное использование имеющегося промышленного потенциала, способствуют развитию экономики и социальной сферы.

На территории Североуральского городского округа в 2018 году будет проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

Градостроительная деятельность в Североуральском городском округе ведется на основании следующих документов:

**-** Генеральный план Североуральского городского округа;

**-** Правила землепользования и застройки;

- Местные нормативы градостроительного проектирования;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» на 2018 – 2022 годы,.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры.**

**1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы образования**

В Североуральском городском округе функционирует 28 образовательных организаций, из них: 21 образовательная организация подведомственна Управлению образования, 4 – Администрации Североуральского городского округа, 2 – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 1- частное образовательное учреждение.

Всего:

– 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

– 10 общеобразовательных организаций (1 – государственная, 9 – муниципальных);

– 7 организации дополнительного образования;

– 2 учреждения профессионального образования (1 – государственное, 1 – частное).

Детские сады и школы в 2017-2018 учебном году (по состоянию на 01.01.2018 года) посещают 7272 обучающихся.

В настоящее время система образования Североуральского городского округа переживает динамичный этап развития.  Новое качество обучения и воспитания в образовательной системе обеспечивается модернизацией материально-технической базы, обновлением содержания и технологий образования, повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических кадров, оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов, развитием конкурентной среды предоставления образовательных услуг.

Предоставлению качественных услуг в сфере дошкольного образования способствует реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), стандарта многообразия детства, где уникальность ребенка и его развитие – главные ценности. Стандарт дошкольного образования реализуется во всех дошкольных образовательных организациях и на дошкольном уровне образования в 2-х общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ № 2» пос. Покровск-Уральский и МАОУ «СОШ № 4» пос. Баяновка).

Дошкольные образовательные услуги получают 2470 детей в 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в группе для детей дошкольного возраста в МАОУ ООШ № 4 в поселке Баяновка и в детском саду МАОУ СОШ № 2 в поселке Покровск-Уральский. Потребность жителей городского округа в получении качественного и доступного дошкольного образования обеспечивается на 100%.

Таблица №1. Обеспеченность услугами системы образования жителей Североуральского городского округа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Всего мест в ДОУ | 2336 | 2 586 | 2 676 | 2806 | 2904 |
| Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2078 | 2597 | 2597 | 2610 | 2634 |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ | 1880 | 2 337 | 2 409 | 2440 | 2 482 |
| % загрузки ДОУ | 100 | 90,37 | 90,02 | 86,96 | 85,47 |
| % охвата услугами ДОУ | 89,9 | 89,99 | 92,76 | 93,49 | 94,23 |
| Количество учащихся, чел. | 4723 | 4 681 | 4 624 | 4 697 | 4 742 |
| Число обучающихся во 2 смену | 654 | 522 | 635 | 505 | 355 |
| % от числа учащихся | 13,8 | 11,15 | 13,73 | 10,75 | 7,49 |
| Число учащихся на 1 педагога | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |

Общее количество мест составляет – 2806, при количестве обучающихся – 2470.

Профессиональное образование на территории Североуральского городского округа представляет учреждение ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» с числом учащихся 632 человека.

Североуральский политехникум реализует основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки специалистов среднего звена: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Коммерция (по отраслям)» и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Ремонтник горного оборудования», «Продавец, контролер-кассир».

**1.2.2. Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения**

Система здравоохранения Североуральского городского округа представлена ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» на 225 койко-мест, которое включает в себя терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, акушерское отделения, отделение скорой помощи, филиал тубдиспансера, стоматологическую поликлинику. В комплексе медицинского обслуживания отсутствуют отделения психиатрии, онкологии.

Обеспеченность населения округа объектами здравоохранения более чем в два раза ниже установленного норматива. Сохраняется значительный дефицит профессиональных медицинских кадров: фактическая обеспеченность врачами составляет 43,17% нормативной численности.

Таблица №2.Обеспеченность населения Североуральского городского округа объектами здравоохранения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Факт** | **Норматив** |
| Число больничных коек на 10 тыс. жителей | 43,7 | 134,7 |
| Количество врачей на 10 тыс. жителей | 17,9 | 41 |
| Среднемедицинский персонал на 10 тыс. жителей | 87,9 | 114,3 |

Растущий дефицит и снижение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими специалистами оказывают негативное влияние на деятельность в сфере здравоохранения.

Анализ динамики смертности населения по Североуральскому городскому округу за период 2012–2017 годов свидетельствует о тенденции снижения уровня смертности населения, в 2017 году умерло 698 человек, что на 14,88 % ниже по отношению к уровню 2012 года.

Североуральский городской округ относится к территориям с чрезвычайно высоким уровнем зараженности ВИЧ-инфекцией (II место по Свердловской области, I место в структуре Северного управленческого округа).

В ближайшие годы в связи с утяжелением заболевания будет нарастать необходимость в стационарном лечении ВИЧ-инфицированных с 7 - 10 летним стажем заболевания.

Предупреждение распространения наркомании и ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа проводится в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского округа" на 2014-2020 годы".

Также услуги населению в области здравоохранения оказывают санаторий профилакторий «Серебряный меридиан», РУСАЛ медицинский центр, медицинский центр «ОЛМЕД», медицинский центр «Дента - Плюс»

**1.2.3. Характеристика текущего состояния сферы культуры**

В настоящее время культура Североуральского городского округа представлена широкой сетью учреждений культуры и искусства по различным видам культурной деятельности:

музейное дело – 1 музей с филиалом в поселке Калья;

библиотечное дело – 10 библиотек (библиотеки-филиалы, из них 8 – в сельской местности);

культурно-досуговая деятельность - 8 учреждений культурно-досугового типа (из них 7 – в сельской местности);

образование в сфере культуры и искусства – 3 муниципальные детские школы искусств (2 в сельской местности), 1 муниципальная детская художественная школа.

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2017 году составил – 35,4% (2016 год 34,2%).

По данным статистической отчетности в капитальном ремонте нуждается 2 библиотеки из 10 (в том числе 1 - в сельской местности), что составляет 20,0 процентов сети. Доля сельских библиотек составляет 80,0 процентов от общего числа библиотек.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляет около 75 процентов. Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры не позволяет внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, замедляет процессы информатизации в отрасли.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов, санитарных правил и норм; во многих учреждениях не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения

На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждается 75 процентов культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 8), большая часть которых расположена в сельской местности.

В целях создания современной и укрепления существующей материально-технической базы учреждений культуры планируется:

1. Строительство (реконструкция) многофункционального культурно-досугового центра в г.Североуральске;
2. Строительство музейного комплекса;
3. Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений.

**1.2.4. Характеристика текущего состояния объектов физической культуры и массового спорта**

В Североуральском городском округе создан фундамент для целенаправленного развития отрасли физической культуры и спорта. В настоящее время реализуется программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Североуральском городском округе на 2014-2020 годы».

Ежегодно формируется Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Североуральского городского округа.

Привлечением жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом занимаются: муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и Спорт», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа», Спортивно – техническая школа добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, спортивный клуб открытого акционерного общества «Североуральский бокситовый рудник», общеобразовательные учреждения.

В муниципальном бюджетном учреждении «Физкультура и Спорт» - восемь спортивных объектов, на которых систематически проводятся не только тренировочные занятия с детьми, подростками и взрослым населением, но и организуются спортивные мероприятия.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2017 год на территории Североуральского городского округа функционируют 81 спортивное сооружение, из них:

- плоскостные спортивные сооружения 24 ед.;

- спортивные залы 23 ед.;

- плавательные бассейны 3 ед.;

- стадионы с трибунами 1 ед.

Также в соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2017 год на территории Североуральского городского округа функционирует 1 детская юношеская спортивная школа, в которой числится 1091 занимающийся.

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта не оказалось современных, технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на крупнейших соревнованиях. Некоторые спортивные объекты введены в эксплуатацию более 20 лет назад.

Расчеты нормативной потребности поселений в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р), представленных ниже.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Североуральского городского округа составляет 27,6 процента от нормативного значения.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Североуральском городском округе остается недостаточной и составляет:

спортивными залами – 25,2 процента от норматива;

плоскостными сооружениями – 46,2 процентов от норматива.

По многим видам спорта в Североуральском городском округе отсутствуют современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших соревнованиях.

Показатель дефицита единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, по состоянию на 2017 год, составляет 5503 чел.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости, смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Таблица №3. Динамика среднегодовой численности постоянно проживающего населения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по годам | | | | | | | |
| Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год  оценка | 2022  прогноз | 2030  прогноз |
| Североуральский городской округ | 42619 | 42086 | 41579 | 41169 | 40717 | > | > |

Учитывая отрицательную динамику численности населения, необходимо поддерживать все секторы социальной инфраструктуры городского округа, для изменения тенденции сокращения численности населения, а также своевременного обеспечения его социальными объектами Североуральского городского округа, в целях дальнейшего улучшения качества жизни.

Мероприятиями Программы предусмотрено строительство (капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры, с целью удовлетворения населения качеством предоставляемых социальных услуг.

При реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо учитывать требования нормативных и технических актов в области обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры в связи с планируемым увеличением спроса и ростом посещаемости, удаленности жилых районов от социальных объектов в целях обеспечения радиуса охвата населения, повышения стандарта предоставления услуг и повышения доступности для маломобильных групп населения.

**1.4. Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Североуральского городского округа**

Программа разработана на основании и с учетом следующих документов:

- Муниципальная программа Североуральского городского округа «Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе». На 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа Североуральского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Североуральском городском округе на 2014-2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Североуральском городском округе на 2014-2020 годы»;

- Проект стратегии социально–экономического развития Североуральского городского округа до 2030 года;

- Муниципальная программа Североуральского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы»;

**-** Генеральный план Североуральского городского округа;

**-** Правила землепользования и застройки;

- Местные нормативы градостроительного проектирования;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» на 2018 – 2022 годы.

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.**

На основании анализа текущего состояния объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с прогнозируемым спросом на услуги в данной сфере сформирован перечень мероприятий в соответствии с таблицей №6.

Программа реализуется на всей территории муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Североуральского городского округа.

Куратор программы – Администрация Североуральского городского округа;

Ответственный исполнитель – Администрация Североуральского городского округа;

Контроль над исполнением программы осуществляет администрация Североуральского городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Программа корректируется ежегодно в соответствии с принятием бюджета на соответствующий финансовый год.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации Североуральского городского округа, структурные подразделения муниципального учреждения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно информируют Администрацию Североуральского городского округа о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Североуральского городского округа проводится ежегодный мониторинг.

Необходимо размещать отчетность о ходе выполнения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления «http://adm-severouralsk.ru/».

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. Финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Таблица №4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Наименование в соответствии с Проектом стратегии социально-экономического развития, Генеральным планом | Сроки строительства | Ответственные исполнители |
| ***Образовательные организации*** | | | | | |
| 1 | Строительство и реконструкция | Североуральский ГО | Строительство и реконструкция образовательных организаций | 2020-2023 | Администрация Североуральского городского округа |
| 2 | Реконструкция | МАОУ СОШ №7 | Реконструкция 7 школы на 360 мест в г. Североуральске | 2026 | Администрация Североуральского городского округа |
| ***Учреждения физической культуры и спорта*** | | | | | |
| 3 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2019-2020 | Администрация Североуральского городского округа |
| 4 | Реконструкция | Североуральский ГО | Реконструкция чаши стадион «Горняк» (футбольное поле, беговая дорожка, спортивная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, прыжковая яма и трибуны) | 2021 | Администрация Североуральского городского округа |
| 5 | Строительство | г.Североуральск, ул.Свердлова 6 | Строительство Ледового дворца (крытый корт по ул. Свердлова 6, софинансирование с УГМК | 2018-2020 | Администрация Североуральского городского округа |
| 6 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство Федерального всесезонного центра спортивной подготовки и туризма на горе Кумба | 2019-2022 | Администрация Североуральского городского округа |
| 7 | Строительство | Североуральский ГО | бобслейной трассы на территории спортивного комплекса «Кумба» | 2019-2025 | Администрация Североуральского городского округа |
| 8 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство быстровозводимой лыжной трассы на территории спортивного комплекса «Кумба» | 2030 | Администрация Североуральского городского округа |
| 9 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой на территории бассейна «Нептун» с софинансированием из областного бюджета | 2018 | Администрация Североуральского городского округа |
| 10 | Ремонт и реконструкция | Североуральский ГО | Ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений, локальная модернизация спортивной инфраструктуры, способствующие росту вовлеченности населения в занятия физической культурой и массовыми видами спорта | 2025-2030 | Администрация Североуральского городского округа |
| ***Учреждения культуры и искусства*** | | | | | |
| 11 | Строительство (реконструкция) | Североуральский ГО | Строительство (реконструкция) многофункционального культурно-досугового центра в г. Североуральске | 2024-2025 | Администрация Североуральского городского округа |
| 12 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство музейного комплекса | 2023-2024 | Администрация Североуральского городского округа |
| ***Учреждения здравоохранения*** | | | | | |
| 13 | Строительство | Североуральский ГО | Строительство 1 очереди с вводом в эксплуатацию 2-х операционных, газовой котельной | 2018-2020 | Администрация Североуральского городского округа  ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» |
| 14 | Строительство | Североуральский ГО | Окончание строительства 2 очереди с вводом в эксплуатацию | 2018-2022 | Администрация Североуральского городского округа |
| 15 | Капитальный ремонт | Североуральский ГО | Капитальный ремонт пищеблока и передача услуг по питанию пациентов услугам клиринговой компании | 2018-2022 | Администрация Североуральского городского округа |
| 16 | Капитальный ремонт | Североуральский ГО | Капитальный ремонт детской поликлиники с открытием дневного стационара на базе детской поликлиники | 2020 | Администрация Североуральского городского округа |
| 17 | Капитальный ремонт | Североуральский ГО | Капитальный ремонт патологоанатомического отделения и строительство зала для прощания с усопшими (с привлечением частных инвестиций) | 2025 | Администрация Североуральского городского округа |
| 18 | Капитальный ремонт | Североуральский ГО | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | 2019 | Администрация Североуральского городского округа |
| 19 | Реконструкция | Североуральский ГО | Реконструкция и дооснащение профилактория санатория «Серебряный меридиан» (ГЧП с ОК «Русал», привлечение партнера с высоким уровнем медицинских технологий. Включение в региональную программу здравоохранения | 2022-2025 | Администрация Североуральского городского округа,  «РУСАЛ СУБР» |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.**

Раздел включает в себя, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Североуральского городского округа, с разбивкой по годам.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. В связи с этим целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, индивидуальным предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа отражена в таблице №5.

Таблица№5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование объекта | Источник финансирования | Объемы финансирования тыс. рублей | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| **Образовательные организации** | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство и реконструкция образовательных организаций | Местный бюджет | 14000,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 40000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2 | Реконструкция 7 школы | Местный бюджет | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 17500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500,0 |
| **Учреждения физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Местный бюджет | 55000,0 | 0 | 10000,0 | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 95000,0 | 0 | 90000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| 4 | Реконструкция чаши стадион «Горняк» (футбольное поле, беговая дорожка, спортивная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, прыжковая яма и трибуны) | Местный бюджет | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство Ледового дворца | Внебюджетные источники | 75000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| 6 | Строительство Федерального всесезонного центра спортивной подготовки и туризма на горе Кумба | Федеральный бюджет | Предварительная ст-ть  2,2 млрд рублей | 0 | + | + | + | + | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| 7 | Строительство бобслейной трассы на территории спортивного комплекса «Кумба» | Федеральный бюджет | Предварительная ст-ть  2,2 млрд рублей | 0 | + | + | + | + | + | Администрация Североуральского городского округа |
| 8 | Строительство быстровозводимой лыжной трассы на территории спортивного комплекса «Кумба» | Федеральный бюджет | Предварительная ст-ть  2,2 млрд рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | Администрация Североуральского городского округа |
| 9 | Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой на территории бассейна «Нептун» | Местный бюджет | 727,0 | 727,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| 10 | Ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений, локальная модернизация спортивной инфраструктуры | Местный бюджет | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000,0 |
| **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | | | | | |
| 11 | Реконструкция многофункционального культурно-досугового центра | Местный бюджет | 12500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500,0 |
| 12 | Строительство музейного комплекса | Местный бюджет | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 22500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500,0 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | | | | | |
| 13 | Строительство 1 очереди с вводом в эксплуатацию 2-х операционных, газовой котельной | Местный бюджет | 24000,0 | 8000,0 | 12000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 58000,0 | 21000,0 | 16000,0 | 21000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Окончание строительства 2 очереди с вводом в эксплуатацию | Местный бюджет | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0 |
| 15 | Капитальный ремонт пищеблока и передача услуг по питанию пациентов услугам клиринговой компании | Местный бюджет | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт детской поликлиники с открытием дневного стационара на базе детской поликлиники | Местный бюджет | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 35000,0 | 0 | 0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Капитальный ремонт патологоанатомического отделения и строительство зала для прощания с усопшими (с привлечением частных инвестиций) | Местный бюджет | 22500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500,0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Внебюджетные источники | 17500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500,0 |
| 18 | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | Местный бюджет | 12500,0 | 0 | 12500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Североуральского городского округа |
| Областной бюджет | 27500,0 | 0 | 27500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция и дооснащение профилактория санатория «Серебряный меридиан» | Внебюджетные источники | 47000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500,0 | 33500,0 | СУБР |
|  | Итого: |  | 861727,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них: | Местный бюджет | 244227,0 | 21727,0 | 47500,0 | 72500,0 | 21500,0 | 16500,0 | 64500,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 478000,0 | 41000,0 | 153500,0 | 91000,0 | 55000,0 | 30000,0 | 107500,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,2 млрд. | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 139500,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | - | 13500,0 | 51000,0 |  |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Североуральский городской округ составляет 862180,0 тыс. рублей, без учета инвестиционного проекта по строительству федерального спортивного центра.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, а также при разработке проектно-сметной документации на строительство (модернизацию, реконструкцию).

**4. Оценка эффективности мероприятий ( инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Североуральский городской округ на 2018-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития, характеризующиеся поддержанием уровня численности населения, развитием рынка жилья, сферы обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития муниципального образования Североуральский городской округ. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа являются:

**Объекты образования**

***Доступность:***

**- Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях**

**- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах**

**- Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования**

***Качество:***

- **Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных  
в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции;**

- **Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию   
за рассматриваемый период;**

**- Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции;**

***Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного   
и общего образования:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

***Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

**Объекты здравоохранения**

*Доступность:*

**- Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;**

***Качество:***

**- Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию   
за рассматриваемый период;**

**- Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции;**

***Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

***Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

**Объекты культуры**

*Доступность:*

**- Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;**

***Качество:***

**- Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции;**

***Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

***Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

**Физическая культура и спорт**

*Доступность:*

**- Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования;**

**- Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;**

***Качество:***

**- Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных   
в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных   
в эксплуатацию за рассматриваемый период;**

**- Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции;**

***Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций;**

***Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта:***

**- Бюджетное финансирование;**

**- Привлечение частных инвестиций.**

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на расчетный срок.

Таблица №6. Целевые индикаторы и показатели программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Индикатор  (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | **Единица измерения** | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | | | | | |  |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | Объекты образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Доступность** | **Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Доля детей, занятых  в муниципальных учреждениях дополнительного образования** | **%** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |  |
| **1.2** | **Качество** | **Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции** | **шт.** | **2** | **2** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию  за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию  за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество учреждений общего образования, нуждающихся  в реконструкции** | **шт.** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **1.3** | **Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений дошкольного  и общего образования** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **1.4** | **Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений дошкольного  и общего образования** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **13,5** | **13,5** | **13,5** | **13,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2.** | **Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Доступность** | **Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения  в соответствии с нормативными значениями** | **%** | **43,1** | **43,1** | **43,1** | **43,1** | **54,0** | **56,0** | **58,0** | **60,0** | **62,0** | **64,0** | **66,0** | **68,0** | **70,0** |  |
| **2.2** | **Качество** | **Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию  за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию  за рассматриваемый период** | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции** | **шт.** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2.3** | **Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений здравоохранения** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | **54,0** | **53,0** | **50,0** | **25,0** | **25,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2.4** | **Затраты на мероприятия**  **по реконструкции учреждений здравоохранения** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | **8,0** | **48,0** | **50,0** | **8,0** | **18,0** | **7,5** | **7,5** | **10,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **3.** | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Доступность** | **Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии  с нормативными значениями** | **%** | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 42,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 |  |
| **3.2** | **Качество** | **Количество построенных учреждений культуры, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Количество реконструированных учреждений культуры, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции** | **шт.** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| **3.3** | **Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений культуры** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.4** | **Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений культуры** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.** | **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Доступность** | **Доля населения, систематически занимающегося физкультурой  и спортом, в общей численности муниципального образования** | **%** | 30,9 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| **Доля населения, обеспеченная спортивными объектами  в соответствии с нормативными значениями** | **%** | 27,6 | 27,6 | 34,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |  |
| **4.2** | **Качество** | **Количество построенных учреждений физической культуры  и спорта, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Количество реконструированных учреждений физической культуры  и спорта, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период** | **шт.** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции** | **шт.** | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| **4.3** | **Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений физической культуры и спорта** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | 0 | 100,0 | 50,0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.4** | **Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений физической культуры и спорта** | **Бюджетное финансирование** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Привлечение частных инвестиций** | **млн. руб.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |  |

**5.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.**

Комплексная программа развития социальной инфраструктуры реализуется с учетом утвержденных нормативных правовых актов, в соответствии с генеральным планом Североуральского городского округа, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка муниципальных программ на очередной период, корректировка настоящей программы с учетом фактического финансирования. В случае изменения существующих законодательных актов Российской Федерации, имеющих отношение к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо своевременное внесение корректировок в данную Программу.