## Приложение № 1
Приложение к постановлению Администрации Североуральского городского округа от 16.04.2020 № 363
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквртирных домах на территории Североуральского городского округа на период 2018 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Североуральский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 115121.4 | 84220.6 | 4778.5 | 79174.2 | 17813.3 | 1717 | 297210399.8 | 3528.95
Итого по Свердловской области 2018 г. | [6 empty] | 44666.9 | 36991.5 | 3901.3 | 33055.6 | 6871.8 | 609 | 89541316.62 | 211663.71
Итого по Свердловской области 2019 г. | [6 empty] | 38828.8 | 27297.5 | 1434.4 | 25863.1 | 2420.9 | 806 | 103317109.91 | 166549.1
Итого по Свердловской области 2020 г. | [6 empty] | 53441.9 | 35942.9 | 613 | 35096.6 | 10296.7 | 721 | 104351973.27 | 132016.18
Североуральский городской округ
2018 г.
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 571.1 | 508.1 | 0 | 508.1 | 368.8 | 26 | 2022984.26 | 3981.47 | 10600.68 | 2018
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 940.2 | 51.6 | 13 | 38.6 | 257.7 | 21 | 3038678.35 | 58889.12 | 10600.68 | 2018
3 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | 1948 |  | Каменные | 2 | 2 | 902.6 | 508 | 0 | 508 | 471.7 | 23 | 3020415.61 | 5945.7 | 10600.68 | 2018
4 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | 1949 |  | Каменные | 2 | 1 | 864.3 | 480.4 | 0 | 480.4 | 427 | 17 | 3076975.29 | 6405.03 | 10600.68 | 2018
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | 1950 |  | Каменные | 2 | 2 | 1545.1 | 913.7 | 453.7 | 460 | 460 | 18 | 259654.38 | 284.18 | 10600.68 | 2018
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | 1950 |  | Каменные | 2 | 2 | 866.2 | 483.1 | 0 | 483.1 | 429 | 20 | 289498.86 | 599.25 | 10600.68 | 2018
7 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | 1950 |  | Каменные | 2 | 2 | 1419.9 | 788.4 | 393.4 | 395 | 319.5 | 17 | 386550.46 | 490.3 | 10600.68 | 2018
8 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | 1950 |  | Каменные | 2 | 1 | 864.8 | 477.4 | 185.4 | 292 | 292 | 7 | 2494306.44 | 5224.77 | 10600.68 | 2018
9 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 389.5 | 346.5 | 0 | 346.5 | 0 | 13 | 2394652.82 | 6910.97 | 10600.68 | 2018
10 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 26 | 1955 | 2008 | Каменные | 2 | 2 | 870.6 | 783.7 | 0 | 783.8 | 0 | 24 | 4540829.15 | 5794.09 | 10600.68 | 2018
11 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 28 | 1955 |  | Каменные | 2 | 2 | 755.6 | 679.2 | 0 | 679.2 | 0 | 24 | 4992633.41 | 7350.76 | 10600.68 | 2018
12 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 30 | 1955 |  | Каменные | 2 | 2 | 389.9 | 349.4 | 0 | 349.4 | 0 | 0 | 2989174.18 | 8555.16 | 10600.68 | 2018
13 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1955 | 1989 | Каменные | 2 | 2 | 743.3 | 664.8 | 63.1 | 601.7 | 0 | 18 | 3689429 | 5549.68 | 10600.68 | 2018
14 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 381.7 | 342.7 | 0 | 342.7 | 294.4 | 13 | 3180912.02 | 9281.91 | 10600.68 | 2018
15 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1955 | 2007 | Каменные | 2 | 1 | 390.6 | 352.4 | 152.5 | 199.9 | 0 | 1 | 1530696.37 | 4343.63 | 10600.68 | 2018
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 5 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 388.4 | 349.3 | 0 | 349.3 | 0 | 0 | 3590681.23 | 10279.65 | 10600.68 | 2018
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 9 | 1955 | 1985 | Каменные | 2 | 1 | 387.4 | 348.5 | 0 | 348.5 | 0 | 0 | 3357378.56 | 9633.8 | 10600.68 | 2018
18 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 23 | 1955 | 1992 | Каменные | 2 | 1 | 388.1 | 350 | 0 | 350 | 0 | 15 | 2451527.83 | 7004.37 | 10600.68 | 2018
19 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 1956 |  | Каменные | 5 | 6 | 5655.8 | 5104.6 | 900.8 | 4203.8 | 0 | 0 | 4292259.86 | 840.86 | 7722.95 | 2018
20 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 9 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 657.1 | 390.9 | 0 | 390.9 | 0 | 26 | 3023876.15 | 7735.68 | 12253.45 | 2018
21 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 1956 | 1982 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 385.8 | 350.9 | 53.8 | 297.1 | 253.3 | 8 | 24848.79 | 70.81 | 12253.45 | 2018
22 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 16 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 654.9 | 588.9 | 0 | 588.9 | 0 | 26 | 4914890.26 | 8345.88 | 12253.45 | 2018
23 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 1956 | 1984 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 650.3 | 581 | 0 | 581 | 199.8 | 21 | 41617.61 | 71.63 | 12253.45 | 2018
24 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 587 | 0 | 587 | 200.5 | 27 | 42047.39 | 71.63 | 12253.45 | 2018
25 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 1 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389.1 | 351.5 | 0 | 351.5 | 0 | 14 | 2177823.87 | 6195.8 | 12253.45 | 2018
26 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 645.5 | 574.9 | 0 | 574.9 | 0 | 34 | 411180.65 | 715.22 | 12253.45 | 2018
27 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 1956 | 1996 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.3 | 589.6 | 0 | 589.6 | 441.7 | 23 | 37541.02 | 63.67 | 12253.45 | 2018
28 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 53 | 1956 | 1993 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 654.5 | 587.7 | 0 | 587.7 | 395 | 30 | 3511017.74 | 5974.17 | 12253.45 | 2018
29 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 60 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 591.9 | 0 | 591.9 | 0 | 31 | 3954212.35 | 6680.54 | 12253.45 | 2018
30 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 63 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 656.5 | 592.1 | 0 | 592.1 | 0 | 15 | 4650200.43 | 7853.74 | 12253.45 | 2018
31 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 344.7 | 0 | 344.7 | 0 | 20 | 24691.21 | 71.63 | 12253.45 | 2018
32 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 32 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 634.7 | 566.3 | 0 | 566.3 | 0 | 23 | 4728235.53 | 8349.35 | 12253.45 | 2018
33 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1956 | 1990 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 659.4 | 589.1 | 0 | 589.1 | 239.8 | 21 | 42197.81 | 71.63 | 12253.45 | 2018
34 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 1956 | 1997 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 664.4 | 591.7 | 0 | 591.7 | 441 | 33 | 42384.06 | 71.63 | 12253.45 | 2018
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 27 | 1965 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 4288 | 3954.4 | 333.6 | 3586.1 | 0 | 0 | 6341230.43 | 1603.59 | 7722.95 | 2018
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 12 | 1992 |  | Панельные | 9 | 9 | 12657.7 | 11277.1 | 1352 | 9925.1 | 1380.6 | 0 | 3974083.24 | 352.4 | 6499.64 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 44666.9 | 36991.5 | 3901.3 | 33055.6 | 6871.8 | 609 | 89541316.62 | 211663.71 | - | -
2019 г.
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 389.5 | 346.5 | 0 | 346.5 | 0 | 13 | 983379.12 | 2838.03 | 0 | 2019
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1955 | 1989 | Каменные | 2 | 2 | 743.3 | 664.8 | 63.1 | 601.7 | 0 | 18 | 1552233.95 | 2334.89 | 0 | 2019
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1955 | 2007 | Каменные | 2 | 1 | 390.6 | 352.4 | 152.5 | 199.9 | 0 | 1 | 536065.47 | 1521.18 | 0 | 2019
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 11 | 1956 | 1990 | Комбинированные | 2 | 1 | 760 | 350.2 | 0 | 350.2 | 0 | 10 | 3928215.88 | 11217.06 | 0 | 2019
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1956 | 2006 | Комбинированные | 2 | 2 | 1468 | 689.2 | 0 | 689.2 | 0 | 16 | 6470304.57 | 9388.14 | 0 | 2019
42 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 1956 |  | Каменные | 5 | 6 | 5655.8 | 5104.6 | 900.8 | 4203.8 | 0 | 0 | 11057904.35 | 2166.26 | 0 | 2019
43 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1956 | 1994 | Комбинированные | 2 | 2 | 1713 | 873.8 | 0 | 873.8 | 0 | 17 | 4142979.63 | 4741.34 | 0 | 2019
44 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 43 | 1956 | 2005 | Комбинированные | 2 | 1 | 946.2 | 517.5 | 0 | 517.5 | 0 | 18 | 4417605.15 | 8536.44 | 0 | 2019
45 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 42 | 1956 | 1989 | Комбинированные | 2 | 1 | 929.3 | 505.7 | 0 | 505.7 | 0 | 12 | 4358575.65 | 8618.9 | 0 | 2019
46 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 684.2 | 367.6 | 0 | 367.6 | 0 | 25 | 3567856.13 | 9705.81 | 0 | 2019
47 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1205.9 | 645.7 | 0 | 645.7 | 0 | 25 | 5567346.37 | 8622.19 | 0 | 2019
48 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 717.8 | 388.8 | 0 | 388.8 | 0 | 17 | 3563526.48 | 9165.45 | 0 | 2019
49 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1217.4 | 662.7 | 0 | 662.7 | 0 | 21 | 6006517.51 | 9063.71 | 0 | 2019
50 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1219.7 | 653.6 | 0 | 653.6 | 0 | 25 | 5696763.63 | 8715.98 | 0 | 2019
51 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1228.2 | 675.7 | 0 | 675.7 | 0 | 23 | 5534708.37 | 8191.07 | 0 | 2019
52 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 710.5 | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 12 | 3705474.38 | 9467.23 | 0 | 2019
53 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1239.9 | 674.8 | 0 | 674.8 | 0 | 35 | 5609367.87 | 8312.64 | 0 | 2019
54 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 4 | 1956 | 1986 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.7 | 332.8 | 130.6 | 202.2 | 0 | 11 | 29914.25 | 89.89 | 0 | 2019
55 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 6 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 340.4 | 340.4 | 133.6 | 206.8 | 0 | 19 | 30153.4 | 88.58 | 0 | 2019
56 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 12 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 594.8 | 340.7 | 0 | 340.7 | 0 | 13 | 64254.55 | 188.6 | 0 | 2019
57 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 1956 | 1982 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 385.8 | 350.9 | 53.8 | 297.1 | 253.3 | 8 | 783318.39 | 2232.31 | 0 | 2019
58 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 1956 | 1984 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 650.3 | 581 | 0 | 581 | 199.8 | 21 | 1323407.16 | 2277.81 | 0 | 2019
59 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.9 | 587 | 0 | 587 | 200.5 | 27 | 1446103.37 | 2463.55 | 0 | 2019
60 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 11 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1041.3 | 586 | 0 | 586 | 0 | 37 | 112488.67 | 191.96 | 0 | 2019
61 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 645.5 | 574.9 | 0 | 574.9 | 0 | 34 | 1369297.37 | 2381.8 | 0 | 2019
62 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 3 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1043.1 | 595 | 0 | 595 | 0 | 12 | 112683.12 | 189.38 | 0 | 2019
63 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 1956 | 1996 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 658.3 | 589.6 | 0 | 589.6 | 441.7 | 23 | 1306307.88 | 2215.58 | 0 | 2019
64 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 61 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1034.1 | 584.9 | 0 | 584.9 | 0 | 25 | 111710.88 | 190.99 | 0 | 2019
65 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 344.7 | 0 | 344.7 | 0 | 20 | 757163.95 | 2196.59 | 0 | 2019
66 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1956 | 1990 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 659.4 | 589.1 | 0 | 589.1 | 239.8 | 21 | 1359165.1 | 2307.19 | 0 | 2019
67 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 10 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1030.9 | 582.7 | 0 | 582.7 | 0 | 23 | 111365.19 | 191.12 | 0 | 2019
68 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 1956 | 1997 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 664.4 | 591.7 | 0 | 591.7 | 441 | 33 | 1365394.03 | 2307.58 | 0 | 2019
69 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Толмачева, д. 2 | 1956 | 1999 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 591.7 | 337.1 | 0 | 337.1 | 0 | 17 | 63919.66 | 189.62 | 0 | 2019
70 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 36 | 1956 | 1995 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 740.5 | 424.8 | 0 | 424.8 | 0 | 13 | 4006694.33 | 9431.95 | 0 | 2019
71 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 42 | 1956 | 1992 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 737.6 | 418.1 | 0 | 418.1 | 0 | 16 | 3764124.44 | 9002.93 | 0 | 2019
72 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 4 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1061.5 | 653.9 | 0 | 653.9 | 603.5 | 11 | 2884135.77 | 4410.67 | 0 | 2019
73 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 18 | 1968 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 4355.5 | 4027.2 | 0 | 4027.2 | 41.3 | 134 | 5616683.89 | 1394.69 | 0 | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 38828.8 | 27297.5 | 1434.4 | 25863.1 | 2420.9 | 806 | 103317109.91 | 166549.1 | - | -
2020 г.
74 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 1954 |  |  | 2 |  | 1550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123404.3 | 0 | 0 | 2020
75 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 1956 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 1515.3 | 546 | 0 | 546 | 0 | 16 | 120602.73 | 220.88 | 0 | 2020
76 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1956 | 1994 | Комбинированные | 2 | 2 | 1713 | 873.8 | 0 | 873.8 | 0 | 17 | 3958580.02 | 4530.3 | 0 | 2020
77 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 684.2 | 367.6 | 0 | 367.6 | 0 | 25 | 287887.2 | 783.15 | 0 | 2020
78 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 677.8 | 368.9 | 0 | 368.9 | 0 | 12 | 4900510.34 | 13284.12 | 0 | 2020
79 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1168.1 | 634 | 0 | 634 | 0 | 25 | 7910511.94 | 12477.15 | 0 | 2020
80 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1205.9 | 645.7 | 0 | 645.7 | 0 | 25 | 449131.27 | 695.57 | 0 | 2020
81 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 717.8 | 388.8 | 0 | 388.8 | 0 | 17 | 288651.6 | 742.42 | 0 | 2020
82 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1217.4 | 662.7 | 0 | 662.7 | 0 | 21 | 450856.37 | 680.33 | 0 | 2020
83 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1219.7 | 653.6 | 0 | 653.6 | 0 | 25 | 463183.66 | 708.67 | 0 | 2020
84 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1228.2 | 675.7 | 0 | 675.7 | 0 | 23 | 459583.12 | 680.16 | 0 | 2020
85 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 710.5 | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 12 | 287145.29 | 733.64 | 0 | 2020
86 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 1956 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1239.9 | 674.8 | 0 | 674.8 | 0 | 35 | 455476.52 | 674.98 | 0 | 2020
87 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 1956 | 1980 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1548.6 | 718.1 | 0 | 718.1 | 0 | 23 | 123253.07 | 171.64 | 0 | 2020
88 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 40 | 1956 | 1985 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1510 | 729.5 | 0 | 729.5 | 0 | 28 | 7386273.03 | 10125.12 | 0 | 2020
89 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 48 | 1956 | 1993 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 655.9 | 655.9 | 0 | 422.6 | 490.5 | 18 | 7606905.67 | 11597.66 | 0 | 2020
90 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 8 | 1957 |  | Крупноблочные пеноблоки | 5 | 6 | 9085.1 | 8557.9 | 0 | 8557.9 | 0 | 117 | 30005996.67 | 3506.23 | 0 | 2020
91 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 10 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1206.9 | 661.5 | 0 | 661.5 | 0 | 27 | 7012280.03 | 10600.57 | 0 | 2020
92 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 4 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 689.2 | 378.5 | 0 | 378.5 | 0 | 15 | 4383852.76 | 11582.17 | 0 | 2020
93 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 690.2 | 379.4 | 0 | 379.4 | 0 | 16 | 2022725.25 | 5331.38 | 0 | 2020
94 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1188 | 656.3 | 0 | 656.3 | 0 | 26 | 94552.92 | 144.07 | 0 | 2020
95 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 29 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1190.3 | 658.4 | 0 | 658.4 | 0 | 28 | 7208456.54 | 10948.45 | 0 | 2020
96 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1179.8 | 645.5 | 0 | 645.5 | 0 | 17 | 93900.28 | 145.47 | 0 | 2020
97 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 11 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1197.5 | 650.3 | 0 | 650.3 | 0 | 23 | 5563316.63 | 8555 | 0 | 2020
98 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 9 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1215.2 | 661.7 | 0 | 661.7 | 0 | 28 | 7298066.32 | 11029.27 | 0 | 2020
99 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 694.1 | 385.1 | 0 | 385.1 | 0 | 14 | 55243.42 | 143.45 | 0 | 2020
100 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 19 | 1957 | 1972 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 701.3 | 389.6 | 0 | 389.6 | 0 | 12 | 4414128.65 | 11329.9 | 0 | 2020
101 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 1 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 589.7 | 339.9 | 0 | 339.9 | 0 | 16 | 46934.22 | 138.08 | 0 | 2020
102 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 3 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 599.8 | 349.2 | 0 | 349.2 | 0 | 21 | 47738.08 | 136.71 | 0 | 2020
103 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 1 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1243.9 | 578.7 | 0 | 578.7 | 0 | 27 | 99002 | 171.08 | 0 | 2020
104 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 36 | 1957 | 1994 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 375.5 | 346 | 0 | 346 | 268.1 | 12 | 29886.05 | 86.38 | 0 | 2020
105 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 1985 |  | Железобетонные с монолитным каркасом | 6 | 16 | 13032.6 | 11318.4 | 613 | 10705.4 | 9538.1 | 0 | 703937.32 | 62.19 | 0 | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 53441.9 | 35942.9 | 613 | 35096.6 | 10296.7 | 721 | 104351973.27 | 132016.18 | - | -
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | - | - | - | - | - | 115121.4 | 84220.6 | 4778.5 | 79174.2 | 17813.3 | 1717 | 297210399.8 | 3528.95 | - | -

## Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Североуральский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 297210399.8 | 65810500.01 | 2 | 3798120.82 | 36210.15 | 147595681.46 | 4415.8 | 15101707.03 | 20587.92 | 49754824.69 | 0 | 912858.62 | 0 | 0 | 647153.3 | 0 | 0 | 0 | 8642192.91 | 0 | 4947360.96
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | 297210399.8 | 65810500.01 | 2 | 3798120.82 | 36210.15 | 147595681.46 | 4415.8 | 15101707.03 | 20587.92 | 49754824.69 | 0 | 912858.62 | 0 | 0 | 647153.3 | 0 | 0 | 0 | 8642192.91 | 0 | 4947360.96
Итого за 2018 год |  | 89541316.62 | 16854040.01 | 2 | 3798120.82 | 11211.89 | 45295685.06 | 1640.2 | 7828187.83 | 6531.31 | 10392064.69 | 0 | 912858.62 | 0 | 0 | 647153.3 | 0 | 0 | 0 | 2379774.56 | 0 | 1433431.73
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | 2022984.26 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 1950995.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30734.16 | 0 | 41254.62
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | 3038678.35 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1898713.22 | 0 | 125666.46 | 586 | 893848.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74830.52 | 0 | 45619.33
3 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | 3020415.61 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1864792.04 | 0 | 166809.29 | 498 | 855537.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71837.93 | 0 | 61439.16
4 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | 3076975.29 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 1504541.53 | 0 | 105194.24 | 440 | 706334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647153.3 | 0 | 0 | 0 | 68789.64 | 0 | 44962.11
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | 259654.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 228426.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227.62
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | 289498.86 | 283800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698.24
7 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | 386550.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 356776.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29773.92
8 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | 2494306.44 | 0 | 0 | 0 | 483.6 | 1520859.1 | 0 | 143796.17 | 440 | 785638.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44013.08
9 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 2394652.82 | 999884.49 | 0 | 0 | 340.65 | 1326237.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554.06 | 0 | 40977.22
10 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 26 | 4540829.15 | 247503.27 | 0 | 0 | 705.73 | 2727949.42 | 94.5 | 253507.64 | 740.92 | 1177543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56137.2 | 0 | 78188.29
11 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 28 | 4992633.41 | 1404210.64 | 0 | 0 | 653.69 | 2207776.46 | 111.5 | 237691.09 | 600.62 | 1081069.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48723.4 | 0 | 13162.57
12 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 30 | 2989174.18 | 619724.91 | 0 | 0 | 366.75 | 1285087.84 | 74.9 | 179174.44 | 395.64 | 810917.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57495.82 | 0 | 36773.95
13 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 3689429 | 1322717.3 | 0 | 0 | 654.76 | 2256708.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47889.3 | 0 | 62113.74
14 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | 3180912.02 | 0 | 0 | 0 | 325.1 | 1220199.06 | 39 | 230379.66 | 330.46 | 738952.58 | 0 | 912858.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30379.5 | 0 | 48142.6
15 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 1530696.37 | 147114.14 | 0 | 0 | 345.62 | 1330019.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.26 | 0 | 29542.67
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 5 | 3590681.23 | 1120155.12 | 0 | 0 | 360.03 | 1347066.76 | 111.9 | 186470.68 | 386.4 | 836512.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57336.64 | 0 | 43139.41
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 9 | 3357378.56 | 890625.06 | 0 | 0 | 352.47 | 1399841.08 | 111.4 | 160049.3 | 383.51 | 804920.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57201.33 | 0 | 44741.31
18 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 23 | 2451527.83 | 1153294.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 126418.12 | 389.76 | 1115587.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070.84 | 0 | 31157.29
19 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 4292259.86 | 2147549.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.8 | 1817006.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270087.08 | 0 | 57617.04
20 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 9 | 3023876.15 | 219062.28 | 0 | 0 | 527.39 | 2367454.06 | 0 | 356837.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251.86 | 0 | 50270.05
21 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 24848.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24848.79 | 0 | 0
22 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 16 | 4914890.26 | 1660361.48 | 0 | 0 | 512.26 | 2434184.24 | 0 | 687518.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42183.49 | 0 | 90642.31
23 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 41617.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41617.61 | 0 | 0
24 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 42047.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42047.39 | 0 | 0
25 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 1 | 2177823.87 | 502290.6 | 0 | 0 | 296.14 | 1257861.12 | 0 | 353463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25178.29 | 0 | 39030.76
26 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 411180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411180.65 | 0 | 0
27 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 37541.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37541.02 | 0 | 0
28 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 53 | 3511017.74 | 221360.92 | 0 | 0 | 528.64 | 2282177.82 | 0 | 652345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299925.85 | 0 | 55207.85
29 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 60 | 3954212.35 | 867150.14 | 0 | 0 | 502.96 | 2348312.1 | 0 | 631051.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42398.38 | 0 | 65300.71
30 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 63 | 4650200.43 | 1366094.26 | 0 | 0 | 514.36 | 2454330.38 | 0 | 711947.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42412.7 | 0 | 75415.99
31 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 24691.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.21 | 0 | 0
32 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 32 | 4728235.53 | 1681141.28 | 0 | 0 | 521.2 | 2233159.44 | 0 | 702861.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40564.62 | 0 | 70509.09
33 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 42197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42197.81 | 0 | 0
34 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 42384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42384.06 | 0 | 0
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 27 | 6341230.43 | 0 | 0 | 0 | 1124.13 | 6077418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142263.15 | 0 | 121548.38
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 12 | 3974083.24 | 0 | 2 | 3798120.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 75962.42
Итого за 2019 год |  | 103317109.91 | 17232938.4 | 0 | 0 | 16967.72 | 61874287.2 | 904.3 | 3567464.4 | 6026.08 | 16476895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606652.18 | 0 | 1558872.53
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 24 | 983379.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 213561.6 | 393.45 | 767226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.52
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 32 | 1552233.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 309976.8 | 598.5 | 1233193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063.95
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 | 536065.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 106923.6 | 381.03 | 408448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20693.07
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 11 | 3928215.88 | 1328178 | 0 | 0 | 642.6 | 1448037.6 | 111.2 | 230866.8 | 0 | 812904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60488.4 | 0 | 47741.08
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | 6470304.57 | 1671519.6 | 0 | 0 | 1293.7 | 2954598 | 459 | 354081.6 | 0 | 1292830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116838.12 | 0 | 80436.45
42 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 10 | 11057904.35 | 0 | 0 | 0 | 1936.44 | 10766143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270087.08 | 0 | 21674.07
43 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 4142979.63 | 619326 | 0 | 0 | 903.1 | 3320898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136337.67 | 0 | 66417.96
44 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 43 | 4417605.15 | 1206529.2 | 0 | 0 | 533.5 | 1902376.8 | 0 | 172797.6 | 0 | 998679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75308.06 | 0 | 61913.89
45 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 42 | 4358575.65 | 1160392.8 | 0 | 0 | 534.9 | 1898583.6 | 0 | 174117.6 | 0 | 986461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73962.99 | 0 | 65057.46
46 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 3567856.13 | 846547.2 | 0 | 0 | 420.1 | 1687604.4 | 0 | 172858.8 | 349.7 | 740222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54455.48 | 0 | 66167.85
47 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 5567346.37 | 1187884.8 | 0 | 0 | 721.5 | 2802075.6 | 0 | 248367.6 | 539.9 | 1129276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95977.58 | 0 | 103763.99
48 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 3563526.48 | 817341.6 | 0 | 0 | 425.5 | 1685880 | 0 | 150078 | 376.5 | 787779.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57129.7 | 0 | 65317.58
49 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 6006517.51 | 1403950.8 | 0 | 0 | 730.6 | 2901194.4 | 0 | 225702 | 542.2 | 1268191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96892.87 | 0 | 110586.24
50 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 5696763.63 | 1390274.4 | 0 | 0 | 724.6 | 2712582 | 0 | 233982 | 550.1 | 1170590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97075.92 | 0 | 92258.91
51 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 5534708.37 | 1088670 | 0 | 0 | 719.6 | 2798536.8 | 0 | 243765.6 | 539 | 1213395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.44 | 0 | 92554.93
52 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 3705474.38 | 1012904.4 | 0 | 0 | 424.2 | 1625533.2 | 0 | 150702 | 366.3 | 790228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56548.7 | 0 | 69557.28
53 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 5609367.87 | 1187586 | 0 | 0 | 733.5 | 2854476 | 0 | 225022.8 | 551.5 | 1144772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98683.64 | 0 | 98827.03
54 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 4 | 29914.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29914.25 | 0 | 0
55 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 6 | 30153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30153.4 | 0 | 0
56 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 12 | 64254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64254.55 | 0 | 0
57 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 15 | 783318.39 | 0 | 0 | 0 | 286.57 | 767959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15359.19
58 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 17 | 1323407.16 | 0 | 0 | 0 | 531.58 | 1297458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25949.16
59 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 20 | 1446103.37 | 0 | 0 | 0 | 530.18 | 1417748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28354.97
60 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 11 | 112488.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112488.67 | 0 | 0
61 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 19 | 1369297.37 | 0 | 0 | 0 | 530.88 | 1342448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26848.97
62 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 3 | 112683.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112683.12 | 0 | 0
63 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Клубная, д. 6 | 1306307.88 | 0 | 0 | 0 | 525.28 | 1280694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25613.88
64 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 61 | 111710.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111710.88 | 0 | 0
65 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 28 | 757163.95 | 0 | 0 | 0 | 280.12 | 742317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14846.35
66 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 34 | 1359165.1 | 0 | 0 | 0 | 531.44 | 1332514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26650.3
67 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 10 | 111365.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111365.19 | 0 | 0
68 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Рабочая, д. 3 | 1365394.03 | 0 | 0 | 0 | 537.18 | 1338621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26772.43
69 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Толмачева, д. 2 | 63919.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63919.66 | 0 | 0
70 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 36 | 4006694.33 | 1241254.8 | 0 | 0 | 402 | 1561610.4 | 0 | 173440.8 | 416.4 | 921747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58936.4 | 0 | 49704.33
71 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 42 | 3764124.44 | 1070578.8 | 0 | 0 | 396 | 1574961.6 | 0 | 181219.2 | 421.5 | 810946.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58705.58 | 0 | 67712.46
72 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 4 | 2884135.77 | 0 | 0 | 0 | 672.28 | 2692149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118294.6 | 0 | 73691.57
73 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 18 | 5616683.89 | 0 | 0 | 0 | 1000.37 | 5167284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346654.23 | 0 | 102745.66
Итого за 2020 год |  | 104351973.27 | 31723521.6 | 0 | 0 | 8030.54 | 40425709.2 | 1871.3 | 3706054.8 | 8030.53 | 22885864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655766.17 | 0 | 1955056.7
74 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 123404.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123404.3 | 0 | 0
75 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 120602.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120602.73 | 0 | 0
76 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Октябрьская, д. 41 | 3958580.02 | 1728475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 359704.8 | 0 | 1792780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77619.22
77 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 287887.2 | 285110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.8
78 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 4900510.34 | 1294662 | 0 | 0 | 391.24 | 2229748.8 | 0 | 173888.4 | 422.8 | 1034337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73220.8 | 0 | 94652.74
79 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 7910511.94 | 2044018.8 | 0 | 0 | 700.2 | 3558253.2 | 0 | 252752.4 | 569.9 | 1776667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126186.51 | 0 | 152633.83
80 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 22 | 449131.27 | 448863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.67
81 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 24 | 288651.6 | 285147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504
82 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 26 | 450856.37 | 448863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.77
83 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 32 | 463183.66 | 448862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14321.26
84 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 34 | 459583.12 | 448862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10720.72
85 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 36 | 287145.29 | 285115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.09
86 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 38 | 455476.52 | 448862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614.12
87 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 123253.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123253.07 | 0 | 0
88 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 40 | 7386273.03 | 1809566.4 | 0 | 0 | 683 | 3298492.8 | 56.6 | 442958.4 | 621.3 | 1530504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163121 | 0 | 141630.43
89 | Североуральский городской округ, п. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 48 | 7606905.67 | 2091159.6 | 0 | 0 | 691 | 3402583.2 | 0 | 300960 | 617.3 | 1533966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131663.49 | 0 | 146573.38
90 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 8 | 30005996.67 | 7810507.2 | 0 | 0 | 1948 | 12430447.2 | 1714.7 | 697206 | 2547.73 | 7613509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883293.68 | 0 | 571033.39
91 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 10 | 7012280.03 | 2005794 | 0 | 0 | 705.9 | 3295650 | 0 | 234940.8 | 534.5 | 1210578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130377.97 | 0 | 134939.26
92 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 4 | 4383852.76 | 1323981.6 | 0 | 0 | 391.3 | 1902442.8 | 0 | 169813.2 | 461 | 828664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74452.31 | 0 | 84498.05
93 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 2022725.25 | 943948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169333.2 | 381.7 | 796683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74560.34 | 0 | 38199.31
94 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 94552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94552.92 | 0 | 0
95 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 29 | 7208456.54 | 2007747.6 | 0 | 0 | 688.2 | 3484406.4 | 0 | 235202.4 | 409.6 | 1213694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128584.72 | 0 | 138821.02
96 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 93900.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93900.28 | 0 | 0
97 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 11 | 5563316.63 | 2211956.4 | 0 | 0 | 712.2 | 1568119.2 | 0 | 256119.6 | 546.6 | 1291210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129362.51 | 0 | 106548.12
98 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Октябрьская, д. 9 | 7298066.32 | 2167410 | 0 | 0 | 709.7 | 3350650.8 | 0 | 243921.6 | 543.7 | 1264284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131274.59 | 0 | 140525.33
99 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 55243.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55243.42 | 0 | 0
100 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 19 | 4414128.65 | 1184606.4 | 0 | 0 | 409.8 | 1904914.8 | 0 | 169254 | 374.4 | 998984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71213.86 | 0 | 85155.19
101 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 1 | 46934.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934.22 | 0 | 0
102 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), пер. Школьный, д. 3 | 47738.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47738.08 | 0 | 0
103 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 1 | 99002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99002 | 0 | 0
104 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Пионерская, д. 36 | 29886.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29886.05 | 0 | 0
105 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 703937.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703937.32 | 0 | 0