## Лист1
к постановлению Администрации Североуральского городского округа от __.12.2018 г. № __
Приложение № 3 к муниципальной программе Североуральского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе» 2014-2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
Муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе» 2014- 2021 годы
№ строки | Наименование объекта капитального строительства / Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления ПСД) | в ценах соответствующих лет реализации проекта |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
[6 empty] | начало | ввод (завершение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 2: Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа
1 | Объект 1"Закупка и установка осветительного оборудования с заменой неэффективного на энергосберегающее, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, строительство, модернизация сетей уличного освещения, проектно-сметные работы, экспертиза проектно-сметной документации" (Строительство сетей уличного освещения) | Североуральский городской округ город Североуральск,м. Южный | муниципальная | 15878.2007 | 15878.2007 | 2016 год | 2017 год
2 | Всего по объекту 1, в том числе: | [6 empty] | 15878.2007 | 0 | 1420 | 12330 | 2128.2007 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | местный бюджет | [6 empty] | 15878.2007 |  | 1420 | 12330 | 2128.2007
4 | Объект 2 "Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на строительство котельных в Североуральском городском округе" | Североуральский городской округ город Североуральск | муниципальная | 5785.4716 | 5785.4716 | 2016 год | 2019 год
5 | Всего по объекту 2, в том числе: | [6 empty] | 7968.7505 | 0 | 0 | 1792.6092 | 676.1413 | 0 | 5500 | 0 | 0
6 | местный бюджет | [6 empty] | 7968.7505 |  | 0 | 1792.6092 | 676.1413 | 0 | 5500 | 0 | 0
7 | Объект 3 "Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в Североуральском городском округе" | город Североуральск | муниципальная | по результатам аукциона | - | 2019 год | 2019 год
8 | Всего по объекту 3, в том числе: | [6 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
9 | местный бюджет | [6 empty] | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0
10 | областной бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
11 | Подпрограмма 9 : Обеспечение реализации муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе»
12 | Объект 4 "Разработка проектно-сметной документации для строительства нового городского кладбища" | Североуральский городской округ город Североуральск | муниципальная | 2133.9257 | 2133.9257 | 2014 год | 2017 год
13 | Всего по объекту 4, в том числе: | [6 empty] | 2419.26 | 1301.9 | 789 | 0 | 328.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | [6 empty] | 2419.26 | 1301.9 | 789 |  | 328.36 | 0
15 | Объект 5 "Строительство нового городского кладбища" | город Североуральск,140 квартал Петропавловского участка | муниципальная | 133488.3 | 160185.9 | - | 2020-2025 г.г.
16 | Всего по объекту 5, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0